Harmonogram

realizace Přístavby Skicentra Jihlava včetně vybudování parkoviště

**1.** **Parkoviště** – realizace začne ihned po vydání stavebního povolení

1.1 Vydání stavebního povolení předpokládáme 09-10/2021

1.2 Zemní práce 1 týden

1.3 Inženýrské sítě 1 týden

1.4 Skladba souvrství parkoviště 2 týdny

1.5 Finální povrchové úpravy (dlažba, úprava terénu …) 4 týdny

**2.** **Přístavba Skicentra Jihlava** – realizace začne po vydání stavebního povolení, jakmile bude vhodné počasí a provozuschopné parkoviště

2.1 Přípravné práce (geodetické, ohraničení stavby …) 1 týden

2.2 Demontáže stávajících podkladů a zemní práce 3 týdny

2.3 Základové konstrukce 1 týden

2.4 Přípojky 1 týden

2.5 Základová deska 1 týden

2.6 Hydroizolace 1 týden

2.7 Hrubá stavba + stropní konstrukce 10 týdnů

2.8 Střešní konstrukce 3 týdny

2.9 Hrubé rozvody ZTI, UT, VZT, elektra + vnější výplně otvorů 8 týdnů

2.10 Vnější i vnitřní povrchové úpravy 8 týdnů

2.11 Dokončovací práce + zprovoznění objektu 3 týdny