## List1
Příloha č. 1 - harmonogram realizace Investičního záměru
Výstavba bytového domu na p.č. 295,321, k.ú.Jihlava
OZN. | Činnost | Termín
1 | Platnost a účinnost plánovací smlouvy | "X"
2 | Vydání stavebního povolení na celou stavbu s nabytím právní moci | do 24 měsíců od "X"
3 | Zahájení stavebních prací | do 24 měsíců od vydání SP
3 | Výstavba Bytového domu | do 48 měsíců od zahájení stavebních prací
4 | Dopravní a technická veřejná infrastruktura | do 48 měsíců do zahájení stavebních prací
5 | Kolaudace | do 12 měsíců od dokončení stavby
6 | Předání veřejné infrastruktury Městu JI dle termínů v bodě 2.12. Smlouvy