Předpokládaný harmonogram Investičního záměru




2 KV/ 2025 	HTÚ, kanalizace, vodovod, plynovod, vč. vytažení přípojek, zbudování rybníčků

3 + 4 KV/2025	sítě elektro, komunikace, hrubé stavby jednotlivých RD a garáží

1+2 KV/ 2026 	kompletace jednotlivých RD a garáží, oplocení, chodníky, autobusová zastávka, parter, dopravní značení

3 KV/2026		dokončovací práce + možnost předání sítí, komunikací, pozemků,... 

