Návrhy potenciálních projektů Brány Jihlavy – pro předložení v termínu výzvy do 15. 11. 2024

Potenciální projekt: Modernizace expozice v Domě Gustava Mahlera

Projektový partner: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH (partnerství přislíbeno dne 12. 8. 2024)

Záměr a cíl: Definování podoby a obsahu budoucí atraktivní expozice v Domu Gustava Mahlera na základě workshopů s odborníky z ČR a Rakouska. Modernizace části expozice a rozšíření webových stránek mahler.cz.

Milníky:

1 – Workshop a sdílení dobré praxe s odborníky z ČR a Rakouska pro definování podoby nové expozice/obsahu DGM (moderní formy interpretace kulturního dědictví) – výstupem zpráva včetně vizualizace nové expozice

2 – Modernizace části expozice v Domu Gustava Mahlera dle doporučení z workshopů

3 – Modernizace a rozšíření webových stránek mahler.cz (https://www.jihlava.cz/dgm/) a areaacz.eu

Rámcový rozpočet:

| Modernizace expozice v Domě Gustava Mahlera |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | celk. cena |
| Milník 1 – Workshopy a sdílení dobré praxe s odborníky z ČR a AT |  |  |  |  |  |  |  | 400 000 |
| Milník 2 – Modernizace části expozice v DGM |  |  |  |  |  |  |  | 550 000 |
| Milník 3 – Modernizace a rozšíření webových stránek |  |  |  |  |  |  |  | 50 000 |
| Personální náklady (paušál 20 % z přímých nákladů) |  |  |  |  |  |  |  | 200 000 |
| Kancelářské a administrativní náklady (paušál 15 % z personálních nákladů) |  |  |  |  |  |  |  | 30 000 |
| Náklady na cestování a ubytování (paušál 6 % z personálních nákladů) |  |  |  |  |  |  |  | 12 000 |
| CELKEM (v Kč) |  |  |  |  |  |  |  | 1 242 000 |