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Návrhy potenciálních projektů Brány Jihlavy – pro předložení v termínu výzvy do 15. 11. 2024

[bookmark: _GoBack]Potenciální projekt: Jihlava – město hudby 
Projektový partner: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH (partnerství přislíbeno dne 12. 8. 2024)
Záměr a cíl: Doplnění „hudební“ infrastruktury do veřejného prostoru na místa spojená s odkazem hudebních osobností (Gustav Mahler, Bedřich Smetana, Heinrich Fischer, ...). Připomenutí hudebních tradic města i výročí 100 let založení ZUŠ. Vybavení stávajících zastavení naučné stezky Hudební osobnosti Jihlavy v centru města o hudební prvky. Rozšíření stávající nabídky produktů cestovního ruchu pro zahraniční návštěvníky. Realizace workshopů, vystoupení hudebních souborů v Rakousku a Česku (možnost pro ZUŠ). Sdílení nabídky kulturních akcí vč. hudebních na společném česko-rakouském webovém portálu areaacz.eu.
Milníky:
1 - Doplnění „hudební“ infrastruktury do veřejného prostoru města
· Hudební zastavení na parkánu a v parku Gustava Mahlera – velké a malé instalace v antivandal provedení, herní prvky naladěné (počty a umístění dle rozpočtu a vyjádření OŽP)
· „Poesiomat“ v prostoru před městskou knihovnou (obsah ukázky hudby osobností spojených s hudební tradicí Jihlavy, případně mluveného slova) 
2 – Hudební stezka Jihlavou (nový produkt cestovního ruchu v Jihlavě) a propagace nabídky cestovního ruchu
· Hudební stezka Jihlavou, zatraktivnění tematické hudební naučné stezky (rozšíření nabídky produktů) – propagační tiskovina (čj, nj, aj)
· Workshopy, sdílení dobré praxe – interaktivní interpretace kulturního dědictví (hudební historie) ve veřejném prostoru, propagace nabídky
· Vystoupení ZUŠ v Parku Gustava Mahlera nebo Minoritském náměstí (začátek parkánu), případně i v Dolním Rakousku
· Zajištění obsahu společného česko-rakouského portálu k prezentaci nabídky kulturních akcí


Rámcový rozpočet:
	Jihlava – město hudby
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Milník 1 - Doplnění „hudební“ infrastruktury do veřejného prostoru města
	celk. cena

	Poesiomat 
	
	
	
	
	
	
	300 000

	Hudební zastavení - parkán
	
	
	
	
	
	450 000

	Hudební zastavení - park Gustava Mahlera
	
	
	
	100 000

	Milník 2 - Nový produkt cestovního ruchu, propagace
	
	
	 

	Propagační tiskovina
	
	
	
	
	
	50 000

	Workshopy, vystoupení ZUŠ v Jihlavě a D. Rakousku
	
	
	
	
	50 000

	Webová stránka - překlady obsahu
	
	
	
	50 000

	Personální náklady (paušál 20 % z přímých nákladů)
	
	
	
	190 000

	Kancelářské a administrativní náklady (paušál 15 % z personálních nákladů)
	28 500

	Náklady na cestování a ubytování (paušál 6 % z personálních nákladů)
	 
	11 400

	CELKEM (v Kč)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	1 229 900



Navrhované rozmístění hudebních herních prvků na parkáně:
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