Návrhy potenciálních projektů Brány Jihlavy – pro předložení v termínu výzvy do 15. 11. 2024

Potenciální projekt: Jihlava – město hudby

Projektový partner: Museumsmanagement Niederösterreich GmbH (partnerství přislíbeno dne 12. 8. 2024)

Záměr a cíl: Doplnění „hudební“ infrastruktury do veřejného prostoru na místa spojená s odkazem hudebních osobností (Gustav Mahler, Bedřich Smetana, Heinrich Fischer, ...). Připomenutí hudebních tradic města i výročí 100 let založení ZUŠ. Vybavení stávajících zastavení naučné stezky Hudební osobnosti Jihlavy v centru města o hudební prvky. Rozšíření stávající nabídky produktů cestovního ruchu pro zahraniční návštěvníky. Realizace workshopů, vystoupení hudebních souborů v Rakousku a Česku (možnost pro ZUŠ). Sdílení nabídky kulturních akcí vč. hudebních na společném česko-rakouském webovém portálu areaacz.eu.

Milníky:

1 - Doplnění „hudební“ infrastruktury do veřejného prostoru města

- Hudební zastavení na parkánu a v parku Gustava Mahlera – velké a malé instalace v antivandal provedení, herní prvky naladěné (počty a umístění dle rozpočtu a vyjádření OŽP)

- „Poesiomat“ v prostoru před městskou knihovnou (obsah ukázky hudby osobností spojených s hudební tradicí Jihlavy, případně mluveného slova)

2 – Hudební stezka Jihlavou (nový produkt cestovního ruchu v Jihlavě) a propagace nabídky cestovního ruchu

- Hudební stezka Jihlavou, zatraktivnění tematické hudební naučné stezky (rozšíření nabídky produktů) – propagační tiskovina (čj, nj, aj)

- Workshopy, sdílení dobré praxe – interaktivní interpretace kulturního dědictví (hudební historie) ve veřejném prostoru, propagace nabídky

- Vystoupení ZUŠ v Parku Gustava Mahlera nebo Minoritském náměstí (začátek parkánu), případně i v Dolním Rakousku

- Zajištění obsahu společného česko-rakouského portálu k prezentaci nabídky kulturních akcí

Rámcový rozpočet:

| Jihlava – město hudby |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Milník 1 - Doplnění „hudební“ infrastruktury do veřejného prostoru města |  |  |  |  |  |  | celk. cena |
| Poesiomat |  |  |  |  |  |  | 300 000 |
| Hudební zastavení - parkán |  |  |  |  |  |  | 450 000 |
| Hudební zastavení - park Gustava Mahlera |  |  |  |  |  |  | 100 000 |
| Milník 2 - Nový produkt cestovního ruchu, propagace |  |  |  |  |  |  |  |
| Propagační tiskovina |  |  |  |  |  |  | 50 000 |
| Workshopy, vystoupení ZUŠ v Jihlavě a D. Rakousku |  |  |  |  |  |  | 50 000 |
| Webová stránka - překlady obsahu |  |  |  |  |  |  | 50 000 |
| Personální náklady (paušál 20 % z přímých nákladů) |  |  |  |  |  |  | 190 000 |
| Kancelářské a administrativní náklady (paušál 15 % z personálních nákladů) |  |  |  |  |  |  | 28 500 |
| Náklady na cestování a ubytování (paušál 6 % z personálních nákladů) |  |  |  |  |  |  | 11 400 |
| CELKEM (v Kč) |  |  |  |  |  |  | 1 229 900 |

Navrhované rozmístění hudebních herních prvků na parkáně: