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[bookmark: _Toc84495958][bookmark: _Toc214018350]ÚVOD
Evaluační zpráva plynule navazuje na aktivity spojené s realizací projektu „Vytvoření Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v SO ORP Jihlava na období 2022–2024“ (podpořen z Operačního programu Zaměstnanost, výzva č. 106 Podpora procesu plánování sociálních služeb na obecní úrovni), 
strategický dokument byl schválen Zastupitelstvem statutárního města Jihlavy na jeho jednání 
dne 29. 3. 2022. Aktivity projektu byly založeny na vzájemné spolupráci statutárního města Jihlava, Kraje Vysočina, Místní akční skupiny Třešťsko, o.p.s. a Vysoké školy polytechnické Jihlava. Formou komunitního plánování byly získány informace od jednotlivých aktérů v sociální oblasti, byla provedena analýza potřebnosti sociálních služeb v návaznosti na demografický vývoj a sociálně ekonomickou situaci. Proběhl kvantitativní výzkum mezi uživateli sociálních služeb a obyvateli SO ORP Jihlava, 
na který navázala jednání tzn. focus groups s uživateli, a především s poskytovateli sociálních služeb 
v SO ORP Jihlava. Dále probíhala terénní šetření ve vybraných spádových obcích a získané informace byly diskutovány v rámci jednání realizačního a řídícího týmu. 
V projektu bylo stanoveno celkem 8 cílových skupin – senioři, děti a mládež a rodiny, osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním a smyslovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby s poruchou autistického spektra, Romové a osoby ohrožené sociálním vyloučením, cizinci ohrožení sociálním vyloučením. Tyto cílové skupiny byly v návaznosti na proběhlá šetření zařazeny do 4 hlavních cílů, které mapuje strategická část střednědobého plánu rozvoje SS (struktura dokumentu odráží doporučení Krajského úřadu Kraje Vysočina a prováděcí vyhlášky č. 387/2017 Sb.).
Hlavní cíle se dělí na specifické cíle a ty se návazně rozpadají na jednotlivá opatření. Tato opatření byla při tvorbě dokumentu kvantifikována do podoby měřitelných indikátorů a monitoring jejich plnění je předmětem této evaluační zprávy. První evaluační šetření proběhlo na podzim 2022, tedy poměrně krátce po schválení samotného strategického dokumentu. Byl nastaven princip sběru potřebných dat, na který bylo navázáno i v rámci druhého evaluačního šetření na podzim 2023 a také v rámci třetího zjišťování na podzim 2024. Ten spočívá v oslovení poskytovatelů SS napříč SO ORP Jihlava (online 
a telefonická forma), mapování výše úvazků/lůžek na základě dat z Registru poskytovatelů sociálních služeb a porovnání jejich meziročních změn, zohlednění nákladovosti SS a následném vyhodnocení výstupů. 
V evaluačním roce 2024 bylo pracovníky Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy navrženo prodloužení stávajícího Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Jihlava 
až do roku 2026. Tento rozšířený časový rámec (oproti původnímu roku 2024) přináší několik významných výhod a je důležitým krokem pro zajištění kontinuity a efektivity v oblasti plánování 
a poskytování sociálních služeb. Například z pohledu synchronizace platnosti plánu s aktuálním volebním obdobím (2022 - 2026), což umožní zvolenému vedení statutárního města Jihlavy a dalším klíčovým aktérům v regionu se lépe zapojit do procesu plánování a realizace dlouhodobých strategických cílů. Zároveň prodloužení současného plánu o dva roky poskytuje stabilní rámec 
pro pokračování již zahájených aktivit a projektů, aniž by docházelo ke zbytečnému přerušení 
nebo narušení jejich realizace. Z tohoto důvodu vznikla Evaluační zpráva plnění pro rok 2025, která projde obvyklým schvalovacím procesem ze strany Zastupitelstva města Jihlava a vyvěšením 
na webových stránkách statutárního města Jihlava a partnerů projektu.
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1 [bookmark: _Toc214018351]
Monitoring, hodnocení a aktualizace SPRSS
Ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava 
(schválený dokument k nahlédnutí zde: www.jihlava.cz/strategicke-dokumenty-a-prehledy/ds-57716) byl zanesen konkrétní popis průběhu evaluačních aktivit. 
Jednotlivá opatření, která byla definována jako prioritní a potřebná, lze při implementaci rozdělit 
do tří skupin:
1. opatření, jejichž realizace/podpora je v kompetenci statutárního města Jihlava – jedná se o opatření, která budou naplňována buď na území statutárního města Jihlavy nestátními neziskovými organizacemi, nebo přímo příspěvkovými organizacemi statutárního města Jihlavy. 
2. opatření, jejichž realizace je v kompetenci Kraje Vysočina – Kraj Vysočina je odpovědný za financování krajské sítě sociálních služeb. Zařazení do sítě je v mnoha opatřeních podmínkou pro naplňování indikátorů, neboť nejsou k dispozici finanční zdroje na provoz služby bez této podpory.  
3. opatření, jejichž realizace/podpora je v kompetenci měst a obcí v SO ORP Jihlava – je třeba podpora daného města/obce, která povede k realizaci či podpoře sociálních služeb definovaných v daném opatření. Jedná se nejen o součinnost při řešení umístění služby, ale také při jejím spolufinancování. 
1.1 [bookmark: _Toc84495247][bookmark: _Toc84495968][bookmark: _Toc214018352]Popis průběhu evaluace
Nedílnou součástí všech strategických dokumentů je vyhodnocení jejich plnění. K objektivnímu vyhodnocení slouží indikátory stanovené u jednotlivých opatření. V textu níže je zkopírován navržený průběh hodnocení, který byl dodržen v letech 2022 – 2024 a je aplikován i v roce 2025.
Hodnocení bude ve sledovaných letech probíhat ve dvou fázích:
[bookmark: _Hlk118983059]a. každoročně – členové Řídícího týmu budou svoláni pracovníkem Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy/MAS Třešťsko vždy ke konci daného kalendářního roku a posoudí plnění jednotlivých opatření. Podkladové materiály připraví pověřený pracovník Odboru sociálních věcí/MAS Třešťsko. Zápis z jednání/evaluační zpráva bude poté zveřejněn/a na webových stránkách statutárního města Jihlava a u partnerů projektu.
b. po ukončení období, na které je dokument cílen – členové Řídícího týmu budou svoláni pracovníkem Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlavy/MAS Třešťsko na počátku roku 2027 (prodloužení dokumentu do roku 2026) a posoudí plnění jednotlivých opatření. Zápis z jednání/evaluační zpráva bude zveřejněn/a na webových stránkách statutárního města Jihlava a u partnerů projektu. 
Konkrétní průběh hodnocení bude blíže upraven v Evaluační zprávě za rok 2026.
[bookmark: _Hlk148435901]Hodnocení plnění pro rok 2025 vycházelo z desk research (výše úvazků, počty lůžek dohledatelných z veřejně dostupných dokumentů/databází), na který navázalo dne 30. 9. 2025 online setkání s poskytovateli sociálních služeb, se zástupcem KrÚ Kraje Vysočina a pracovníky Odboru sociálních věcí MMJ. Relevantní poskytovatelé sociálních služeb, kteří se nemohli zúčastnit online setkání, byli osloveni dodatečně prostřednictvím mailové či telefonické komunikace. Pro hodnocení plnění indikátorů byly využity informace získané z online jednání, následného dotazování a zároveň byl připraven podkladový materiál, který tvoří Přílohu č.  1 tohoto dokumentu. Jedná se o přehled poskytovatelů sociálních služeb na základě dat z Registru poskytovatelů sociálních služeb a jejich zařazení do krajské sítě. 
Při tvorbě samotného strategického plánu se vycházelo z údajů krajské sítě poskytovatelů sociálních služeb k 6. 10. 2021, v rámci první evaluační zprávy byly tyto hodnoty porovnány s údaji k 12. 10. 2022, druhá evaluační zpráva vycházela z údajů k 25. 9. 2023, třetí k 24. 9. 2024 a při posledním šetření 
pro v pořadí čtvrtou evaluační zprávu se pracovalo s daty k 19. 9. 2025. Stejně jako v předchozích letech i v roce 2025 nebylo možné zohlednit navyšování kapacit poskytovatelů SS do 10 % za poslední tři roky.
Plnění jednotlivých opatření (úroveň 1.1.1) je hodnoceno následujícím způsobem:
1. Naplněno – opatření, u kterých byly aktivity vedoucí k jejich naplnění zrealizovány, 
bylo dosaženo cíle, který byl opatřením nastaven.

2. Průběžně naplňováno – jedná se o cíle a opatření, která jsou naplňovány v průběhu každého roku platnosti dokumentu a každoročně jsou vyvíjeny činnosti vedoucí k jejich naplnění. 

3. Rozpracováno/částečně naplněno – skupina cílů a opatření, v nichž jsou aktivity vedoucí k dosažení cíle rozpracovány tak, aby v budoucím období mohl být naplněn, případně 
je naplněna část nastaveného opatření.

4. Nenaplněno (s odůvodněním, bez odůvodnění) – do této skupiny jsou zařazeny cíle a opatření, které nebylo z objektivních příčin možné naplnit.
Výše uvedené plnění bude v dokumentu okomentováno především v rámci srovnání let 2021 – 2025, 
protože výchozí hodnota je vždy ta, která byla aktuální v době tvorby strategického dokumentu, tzn. data z roku 2021 a v roce 2025 je ukončen čtvrtý rok monitoringu sledovaných indikátorů. 
Struktura cílů/opatření vznikla při tvorbě strategického dokumentu syntézou potřebnosti (focus group, dotazníkové šetření, jednání ve spádových centrech) a s ohledem na reálnost plnění daného opatření (finanční, věcné, časové). Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb mapuje mnoho dalších témat, 
u kterých nebylo možné jejich prozatímní systémové uchopení, protože překračují časový rámec strategického dokumentu, anebo jsou v gesci nadřízených orgánů zabývajících se danou problematikou. 
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2 [bookmark: _Toc214018354]Strategická část Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Jihlava – evaluace plnění za rok 2025

Hlavní cíle, specifické cíle a jednotlivá opatření
Pro snazší orientaci v dalším textu si dovolujeme připomenout strukturu strategické části střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb v podobě, v jaké byla schválena. 
Hlavní cíle definují popis budoucího stavu ve střednědobém horizontu let 2022–2024/2026 (prodloužení dokumentu), zastřešují jednotlivé specifické cíle a konkrétní opatření. 
Hlavní cíle:
· Hlavním cílem č. 1 je další rozvoj poskytování terénních služeb v odpovídajícím rozsahu 
a ideálně v co nejkratším časovém horizontu od podání žádosti klienta, o kterého je pečováno v domácím prostředí. Zároveň poskytnout odlehčení pečujícím osobám 
i v případě nárazové, nečekané situace. 
· Hlavním cílem č. 2 je zajistit poskytování terénní služby v odpovídajícím rozsahu, aby mohlo být o osobu pečováno v domácím prostředí a zároveň poskytnout odlehčení pečujícím osobám 
i v případě nárazové, nečekané situace.
· Hlavním cílem č. 3 je podchytit a dále pracovat s ohroženými rodinami formou kvalitních 
a dostupných služeb zaměřených nejen na rodinu jako celek, ale i na děti a jejich smysluplné trávení volného času.
· Hlavním cílem č. 4 je podpořit začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením 
do společnosti včetně zajištění ubytování pro specifické cílové skupiny
· Hlavním cílem č. 5 je zajistit udržitelné vícezdrojové financování sociálních služeb 
dle identifikovaných potřeb, zajistit informovanost o sociálních službách u uživatelů, poskytovatelů a obcí SO ORP Jihlava a rozvinout systém dobrovolnictví.

Specifická cíle konkrétněji rozpracovávají cíle hlavní pro čtyři cílové skupiny uživatelů/poskytovatelů sociálních služeb a problematiku financování a informovanosti v rámci sociálních služeb: 
· senioři, 
· osoby se zdravotním postižením, 
· děti, mládež a rodiny, 
· osoby ohrožené sociálním vyloučením, 
· financování a informovanost v rámci sociálních služeb. 

Jednotlivá opatření, která bylo možné systémově definovat, jsou uvedena v tabulkách (dle Metodiky střednědobého plánování sociálních služeb v Kraji Vysočina), kde jsou pro sledované období konkretizována na úroveň indikátorů. Cílem těchto systémových opatření je vytyčení dalšího směrování v rámci konkrétních skupin uživatelů/poskytovatelů sociálních služeb. Výčet předpokládaných opatření a jejich možných realizátorů není taxativní, ani závazný – mapuje případné cíle a možnosti jejich plnění pro kvantifikaci přiřazených indikátorů. Hodnoty jednotlivých indikátorů vychází ze šetření potřebnosti v roce 2021 a uvedené hodnoty nejsou závazné, mohou být nenaplněny, naplněny nebo překročeny. 



Struktura strategické části ve smyslu dělení na hlavní cíle (HC), specifické cíle (SC) a opatření je následující:
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2.1 [bookmark: _Toc214018355] Senioři
[bookmark: _Hlk88584830]HC 1. Péče o osoby v seniorském věku 
Hlavním cílem je další rozvoj poskytování terénních služeb v odpovídajícím rozsahu a ideálně 
v co nejkratším časovém horizontu od podání žádosti klienta. Obecně lze predikovat, že navyšování úvazků terénních pracovníků bude aktuální každoročně. Zároveň je vyvíjen tlak na kvalitní síť odlehčovacích služeb, včetně varianty řešení potřeb spojených s akutní a neplánovanou pomocí. 
SC 1.1 Podpořit dostupnost terénních služeb pro seniory
	1
	Kód opatření:
	1.1.1 

	2
	Název opatření:
	Síť pečovatelské služby 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na rozvoj sítě pečovatelské služby, zajištění odpovídající personální kapacity a materiálně technického zázemí.  

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Oblastní charita Jihlava 2 automobily
PS město Brtnice 1 automobil
PS město Třešť 1 automobil
PS město Třešť – rekonstrukce prostor
PS město Třešť 1 úvazek
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 1,75 úvazku
Oblastní charita Jihlava 1,75 úvazku 
VČELKA senior care 0,5 úvazku (Vaše sociální služby s.r.o. 
a následně Global Partner sociální služby s.r.o.)

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· získané 4 automobily pro poskytování PS 
· zařazeno 5,0 úvazků PS

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 48 978 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 46 397 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 51 391 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 52 149 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2025)


Pozn.: Tabulky opatření jsou uvedeny v zúženém rozsahu, jejich plné znění lze dohledat ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava na roky 2022-2024 
Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno/v následujícím časovém horizontu naplněno – s ohledem na výši zařazených úvazků (Příloha č. 1) je zřejmé, že pečovatelská služba je svým charakterem klíčová a výše úvazků je napříč sledovaným obdobím konstantní, nebo má mírný růstový charakter. Navýšení úvazků u PS Brtnice je z důvodu rozšíření území o Kněžice a Hrutov. K případnému drobnému poklesu v rámci výše úvazků docházelo ze strany poskytovatele, např. dlouhodobou nemocí pracovníka. V rámci letošního zařazování se do krajské sítě podařilo zařadit všechny podněty ze strany poskytovatelů této služby, 
a pokud se zaměříme na poskytovatele PS jako na celek, lze toto opatření co do výše úvazků pro tuto službu hodnotit jako částečně naplněné. V rámci celého evaluačního období je diskutováno efektivní využití personálních kapacit pečovatelské služby, což bylo blíže doplněno informacemi z KrÚ Kraje Vysočina. V rámci analýz vzniklých v projektu Tvorba systému sociálně zdravotního pomezí v Kraji Vysočina vzešla potřebnost dostupné pečovatelské služby ve všech obcích Kraje Vysočina. Cílový stav by měl být takový, že ve všech obcích Kraje Vysočina bude přidělený konkrétní poskytovatel pečovatelské služby, který zabezpečí poptávku klientů, a to v rozsahu 12 hodin denně po celý týden včetně svátků. Od roku 2023 probíhají jednání v obcích s rozšířenou působností Kraje Vysočina, kde se tento návrh představoval včetně diskuze o možnostech participativního financování. Tento způsob spolufinancování služby běží už dva roky v rámci SO ORP Velké Meziříčí a od ledna 2025 přistoupil 
SO ORP Náměšť nad Oslavou. V průběhu roku 2026 do systému participativního financování zřejmě vstoupí i SO ORP Žďár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Bystřice nad Pernštejnem a Nové Město 
na Moravě. Nadále budou probíhat jednání o nastavení služby, ve smyslu kritérií, územní působnosti 
a financování PS. Ze strany KrÚ Kraje Vysočina je předběžně potvrzena výše až 100 nově vzniklých úvazků PS pro celý kraj formou postupného navýšení v průběhu následujících let. Bylo doplněno, 
že v tomto ohledu bude odstoupeno od klasického rámce zařazování SS do krajské sítě, ale díky vzniku jednotného systému bude schvalování výše úvazků flexibilnější. V rámci SO ORP Bystřice 
nad Pernštejnem je komunikováno participativní financování veškerých sociálních služeb mimo pobytových, a to formou kdy obce přispějí do fondu jednotnou částkou na osobu/rok a z tohoto rozpočtu se bude hradit spolufinancování SS, toto bude předmětem dalších jednání a pilotní programy tohoto rázu mohou pomáhat zajistit budoucí rozvoj SS. 
Z pohledu materiálně technického je toto opatření naplněno – už v letech 2022/2023 se podařilo 
za podpory evropských prostředků pořídit celkem 10 automobilů (PS Třešť, PS Brtnice OCH Jihlava) 
a v letních měsících roku 2023 proběhla rekonstrukce zázemí pečovatelské služby, sousedních prostor a jejich propojení dle projektové dokumentace „Změna užívání a stavební úpravy zázemí pracoviště Domova s pečovatelskou službou v Třešti".

	1
	Kód opatření:
	1.1.2

	2
	Název opatření:
	Síť osobní asistence 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na personální kapacitu, která odpovídá požadovanému rozsahu péče, či vyššímu počtu asistentů 
na klienta včetně možnosti vyhovět akutním, jednorázovým potřebám osobní asistence.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Život 99 – Jihlava 2 úvazky 
VČELKA senior care 0,5 úvazku (Vaše sociální služby s.r.o. 
a následně Global Partner sociální služby s.r.o.)

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazeno 2,5 úvazku OA

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 47 186 Kč /1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 43 825 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 51 499 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 47 341 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2025)




Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Naplněno – s ohledem na srovnání zařazených úvazků (Příloha č. 1) v rámci let 2021 – 2025 zaznamenáváme u poskytovatele VČELKA senior care (následně Vaše sociální služby s.r.o. 
a od října 2024 Global Partner sociální služby s.r.o.) zařazení nejdříve 3 úvazků do krajské sítě 
a v roce 2024 je zařazeno celkem 12 úvazků pro celé území Kraje Vysočina, toto navýšení je financováno z Programu podpory B (MPSV). U poskytovatele Život 99 lze konstatovat nárůst úvazků mezi obdobím 2021/2025 o 1,5 úvazku. Opatření lze hodnotit jako naplněné. Problematice osobní asistence se do konce roku 2025 věnuje individuální projekt Kraje Vysočina, dále KrÚ Kraje Vysočina počítá s menším rozvojovým projektem na OA, který se bude soustředit na méně pokryté okresy 
(bez Jihlavy), služba OA od ledna 2026 přejde do klasické krajské sítě a bude financována ze státních krajských zdrojů. S poskytovateli je prostřednictvím kulatých stolů diskutován jednotný pohled, kteří klienti by měli cílit do osobní asistence, kteří do pečovatelské služby, popř. do terénní odlehčovací služby. Klientů v seniorském věku bude přibývat, a tak důležitost OA není zpochybňována, spíše dochází k vyladění služeb, aby klienti mohli v případě potřeby mezi službami přecházet.

	1
	Kód opatření:
	1.1.3

	2
	Název opatření:
	Odlehčovací služba pro seniory v Třešti 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na rozšíření kapacit odlehčovací služby pro seniory se sníženou soběstačností, žijící v domácím prostředí, což zajistí pečující osobě nezbytný odpočinek a lépe snášet psychickou i fyzickou zátěž, která je s často 24hodinovou péčí spojena. Při dostupné odlehčovací službě lze předpokládat, že se prodlouží doba, po kterou bude pečující osoba schopna zajišťovat odpovídající péči.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	PS Třešť – 2 úvazky

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazeno 2 úvazky

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 1 332 Kč /lůžkoden (rok 2021)
· 1 548 Kč/lůžkoden (rok 2023)
· 1 667 Kč/lůžkoden (rok 2024)
· 2 152 Kč/lůžkoden (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno – dle Přílohy č. 1 je patrné, že od 1. 1. 2023 došlo k zařazení 1 úvazku této sociální služby (PS Třešť – odlehčovací služba) do krajské sítě a tento indikátor se drobně navýšil v roce 2025 na hodnotu 1,10 úvazku. Ze strany zástupců města Třešť bylo konstatováno, že jeden úvazek je nyní vyhovující, ale vzhledem ke stárnutí populace by bylo vhodné v horizontu 2 – maximálně 5 let zvážit navýšení ideálně o jeden další úvazek.  


SC 1.2 Rozšířit a zkvalitnit ambulantní a pobytové služby pro seniory 
	1
	Kód opatření:
	1.2.1

	2
	Název opatření:
	Příprava a pilotní provoz týdenního stacionáře 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na přípravu a pilotní provoz týdenního stacionáře. Integrované centrum sociálních služeb Jihlava nabízí službu denního stacionáře a odlehčovací službu (nejsou prostory na navýšení její kapacity), která je vytížena a primárně poskytována např. v případě onemocnění pečujícího. Mnozí pečující, kteří využívají odlehčovací službu, se chtějí 
o seniora starat v domácím prostředí (disponují vhodným bydlením, např. zajištěna bezbariérovost) a víkendovou péči 
o něj by zvládli. Je doporučena evidence žádostí na výše uvedených službách, komunikace s pečujícími a vytipování potenciálních klientů týdenního stacionáře. Pro jeho umístění by bylo možné využít byty v rámci Domu s pečovatelskou službou Za Prachárnou. Navýšení kapacity odlehčovací služby 
a denního stacionáře bude i v rámci nového krajského zařízení, ale služba týdenního stacionáře pro seniory 
(popř. osoby se zdravotním postižením nebo chronickým onemocněním) v SO ORP Jihlava chybí.  

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2023 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· příprava a pilotní provoz 5 lůžek týdenního stacionáře

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 1 959 Kč /lůžkoden (rok 2021)
· 2 432 Kč/lůžkoden (rok 2023)
· 2 536 Kč/lůžkoden (rok 2024) 
· 2 903 Kč/lůžkoden (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Nenaplněno – Integrované centrum sociálních služeb Jihlava sleduje vývoj situace a zvažuje vytipování možných rodin vhodných k pilotnímu testování služby, avšak většinové potřeby obyvatel jsou saturovány jak v rámci ICSS, tak také prostřednictvím Sociálního centra Kraje Vysočina, ve kterém byla od 1. 1. 2024 otevřena odlehčovací pobytová služba s kapacitou 6 lůžek a denní stacionář s kapacitou 16 míst. Výše uvedené zůstává v platnosti i pro rok 2025 a rovněž byla sledována výše úvazků v rámci poskytovatelů denních stacionářů v SO ORP Jihlava. U téměř všech poskytovatelů této služby dochází k navýšení úvazků v období 2021/2025, což dokládá rozvoj služby v reakci na potřebnost, byť ne nutně v rámci nové služby pod ICSS – téma může být dále prošetřeno v navazujícím dokumentu od roku 2027. 




	1
	Kód opatření:
	1.2.2

	2
	Název opatření:
	Rekonstrukce Domova pro seniory Lesnov

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na rekonstrukci Domova pro seniory Lesnov ve dvou možných variantách. Vlivem investičních výdajů k naplnění současných materiálně technických standardů pro DS dojde k rekonstrukci 16 dvoulůžkových pokojů. Nabízí se řešení formou přístavby nového bloku 
za zachování současné kapacity zařízení (upřednostňované řešení), anebo rekonstrukce stávajícího objektu, kdy by tyto pokoje byly upraveny jako jednolůžkové, čímž by se adekvátně snížila kapacita zařízení. Ve sledovém období by bylo vhodné vybrat vhodnější variantu, vytvořit odpovídající projektovou dokumentaci a započít se samotnou realizací. 

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2023 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· rekonstrukce Domova pro seniory Lesnov řešená variantně přístavbou (se zachováním kapacity), anebo rekonstrukcí stávajícího objektu s předpokládaným snížením kapacity o 16 lůžek

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 25 mil. Kč/rekonstrukce; 40 mil. Kč přístavba objektu (rok 2021)
· cca 40 - 50 mil. Kč přístavba objektu (rok 2023)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Rozpracováno – plnění opatření je žádoucí, ale bude realizováno mimo časový rámec tohoto dokumentu, důvodem je ekonomická náročnost opatření, kdy případné dotační tituly pokrývají zlomek potřebné investice. V ideálním případě by měla zůstat kapacita zařízení stejná a projektová dokumentace by odpovídala rozmělnění klientů ve stávajících pokojích a nově vzniklé přístavbě. Avšak v době tvorby této vyhodnocující zprávy byla známa i informace, že v květnu 2021 byly zpracovány dvě studie investičních akcí v rámci Domova pro seniory Lesnov:
a) Rozšíření stravovacího provozu (realizace původně plánována s výhledem na rok 2027) a na IP upřesněna na rok 2026
b) Nástavba nad stravovací částí s novými jednolůžkovými pokoji (realizace plánovaná na roky 2023–2024).
Tyto požadavky byly předloženy majetkovým odborem na Investiční poradu města. Do Investičního plánu statutárního města Jihlavy do roku 2035 byl následně zařazen pouze záměr Rozšíření stravovacího provozu. Nástavba s novými jednolůžkovými pokoji schválena nebyla.
V současnosti probíhá příprava projektové dokumentace na rozšíření stravovacího provozu. Finanční prostředky na samotnou realizaci pro rok 2026 zatím nebyly vyčleněny. Otázky ohledně financování dané akce budou probrány na investiční poradě v průběhu podzimu/zimy 2025. Z výše uvedeného vyplývá, že v rámci roku 2025 byla pozornost věnována spíše stravovacímu provozu než kapacitě zařízení a je nutný delší časový rámec pro sledování tohoto opatření z důvodu ekonomické náročnosti. 

SC 1.3 Zajistit odborné poradenství na celém území SO ORP Jihlava  
	1
	Kód opatření:
	1.3.1

	2
	Název opatření:
	Koordinátor péče o seniory 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na vytvoření pozice koordinátora péče 
o seniory v rámci Magistrátu města Jihlavy. Náplní jeho práce by byla spolupráce s kluby seniorů/senior pointem, depistáž, šíření informací o sociálních službách, podpora mezigeneračního soužití, prevence sociálního vyloučení formou volnočasových aktivit, hledání vhodných prostor 
pro setkávání, spolupráce s koordinátory v rámci sociálně zdravotního pomezí a další činnosti spojené s aktivizací seniorské populace.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Magistrát města Jihlavy

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· vytvoření pozice koordinátora péče o seniory na úvazek 0,5

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· obvyklá mzda bez požadavků na speciální vzdělání (rok 2021 - 2025)




Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno – pozice koordinátora pro seniorskou populaci nebyla zřízena, ale ve spolupráci KrÚ Kraje Vysočina a MMJ funguje pro SO ORP Jihlava pozice „case managera“, který je přímo na Odboru sociálních věcí MMJ. Case manager síťuje jednotlivé služby, vytváří provazbu na praktické lékaře, šíří povědomí o kurzech pro pečující atd., a tak je možné na jeho činnost nahlížet jako na nastavování optimální spolupráce, i když se tato koordinace netýká pouze seniorské populace, ale věnuje se 
i osobám se zdravotním postižením a dalším klientům. Dále informuje o poradně „Vysočina pečuje“, čímž se snižuje počet možných uživatelů, kteří by nebyli zachyceni systémem sociálních služeb, k čemuž slouží i pravidelná aktualizace webových stránek www.vysocinapecuje.cz.
Odborná sociální poradna „Vysočina pečuje“ nabízí bezplatnou podporu všem pečujícím, kteří se starají o své blízké v domácím prostředí, na péči se připravují nebo sami potřebují péči zajistit. Fungování poradny „Vysočina pečuje“ je doloženo empirickými daty, klienti mohou využívat i řadu odborníků např. na poruchy autistického spektra, možnosti poradny jsou rozvíjeny i z pohledu psychiatrická péče atd. Do budoucna se uvažuje o dalším rozvoji ať už poradny „Vysočina pečuje“ do dalších měst v Kraji Vysočina, či do míst předpokládaného rozvoje, kde by se budovala nová pobytová zařízení ve formátu sociálního centra – soubor pobytových služeb: domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, odlehčovací služba, denní stacionář a zároveň komunitní služby jako např. SeniorFitness, komunitní centrum propojené s mateřskými školami, kavárna otevřená veřejnosti. Ideální stavem by bylo v každém okresním městě jedno širší centrum, které propojuje potřebnost uživatelů a tzv. péči 
o pečující, včetně navazujících podpor jako je např. farmakolog a další. 


Závěr pro CS Senioři
Důraz kladený na rozvoj terénních služeb seniorské populace je podporován nejen ze strany Kraje Vysočina, ale jedná se o celorepublikový rozvíjející se trend. Péče o seniory v domácím prostředí 
za pomoci poskytovatelů sociálních služeb se stává běžnějším rysem, který napomáhá k šíření povědomí o možnostech podpory sociálních služeb a implicitně z toho vyplývá nutnost diskuze 
o spolufinancování těchto služeb.  
Většina opatření střednědobého plánu pro seniorskou populaci je částečně naplněna, popř. bude naplněna v delším časovém horizontu. Potřebnost služeb je saturována i díky provozu Sociálního centra Kraje Vysočina, které významnou měrou rozšířilo kapacity pobytových zařízení – domov pro seniory a domov se zvláštním režimem a nabídlo mnohé další služby, více viz: www.sockv.cz. 
Zmiňme také problematiku krizových lůžek, které fungují právě v rámci Sociálního centra Kraje Vysočina. Právě končící pilotní testování dvou krizových lůžek a stanové metodiky se osvědčilo a jejich provoz bude udržen i nadále pod krajskými dotacemi. 
V rámci podpory seniorské populace tak lze konstatovat, že probíhají jednotné procesy a postupy směřující k dalšímu žádoucímu rozvoji těchto služeb ve vzájemné spolupráci mezi KrÚ Kraje Vysočina, MMJ – Odborem sociálních věcí a poskytovateli sociálních služeb. 



2.2 [bookmark: _Toc214018356]Osoby se zdravotním postižením 
[bookmark: _Hlk88584910]HC 2. Péče o osoby se zdravotním postižením  
Hlavním cílem je zajistit pro všechny cílové skupiny zmíněné v této kapitole terénní služby v odpovídajícím rozsahu, aby mohlo být o osobu pečováno v domácím prostředí. Dále je potřebné zajistit oddech pro pečující osoby, řešení v neočekávané krizové situaci, služby rané péče, samostatné bydlení, podporu zaměstnání či sociální integrace.  
SC 2.1 Podpořit rozšiřování terénních služeb pro osoby se zdravotním postižením 
	1
	Kód opatření:
	2.1.1 

	2
	Název opatření:
	Síť pečovatelské služby 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na rozvoj sítě pečovatelské služby 
a zajištění odpovídající personální kapacity. 

	4
	Cílová skupina
	Osoby se zdravotním postižením, osoby s duševním onemocněním

	5
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	6
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Oblastní charita Jihlava 0,25 úvazku 
Integrované centrum sociálních služeb Jihlava 0,25 úvazku

	7
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazeno 0,5 úvazku PS

	8
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 48 978 Kč /1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 46 397 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 51 391 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 52 149 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno – viz komentář u opatření 1.1.1, trend pečovatelské služby této cílové skupiny je stejný jako v případě cílové skupiny senioři, předpokládaný nárůst budoucích úvazků není tak velký vzhledem k tomu, že služby PS jsou primárně využívány seniorskou populací.  


	1
	Kód opatření:
	2.1.2 viz opatření 3.1.3

	2
	Název opatření:
	Stabilizace rané péče



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Naplněno – viz komentář u opatření 3.1.3. 



SC 2.2 Rozšířit ambulantní, pobytové služby a bydlení pro osoby se zdravotním postižením 
	1
	Kód opatření:
	2.2.1

	2
	Název opatření:
	Odlehčovací služba 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na rozšíření kapacit pobytové odlehčovací služby pro osoby se sníženou soběstačností, žijící v domácím prostředí, což zajistí pečující osobě nezbytný odpočinek a lépe snášet psychickou i fyzickou zátěž, která je 
s 24hodinovou péčí spojena. Při dostupné odlehčovací službě lze předpokládat, že se prodlouží doba, po kterou bude pečující osoba schopna zajišťovat odpovídající péči. 

	4
	Cílová skupina
	Osoby se zdravotním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením

	5
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2023 až 2024 a dále spíše forma služby viz komentář

	6
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Denní a týdenní stacionář Jihlava
Oblastní charita Jihlava

	7
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· navýšení kapacity pobytové odlehčovací služby 
o 4 lůžka

	8
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 1 332 Kč/lůžkoden (rok 2021)
· 1 548 Kč/lůžkoden (rok 2023)
· 1 667 Kč/lůžkoden (rok 2024)
· 2 152 Kč/lůžkoden (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Naplněno – dle Přílohy č. 1 bylo již v první evaluační zprávě zmíněno, že u odlehčovací služby ADAPTA Jihlava (OCH Jihlava) došlo od 1. 1. 2022 k navýšení kapacity zařazené do krajské sítě sociálních služeb, a to ze 2 lůžek 1x víkend v měsíci, nově na 4 lůžka 1x víkend v měsíci. Pro poskytovatele Denní a týdenní stacionář Jihlava byla na rok 2024 zařazena kapacita 4 lůžek 1x víkend v měsíci. V rámci Sociálního centra Kraje Vysočina došlo v roce 2024 ke zprovoznění odlehčovací služby s kapacitou 
6 lůžek. Ze strany KrÚ Kraje Vysočina bylo v letošním roce doplněno, že z proběhlých sociologických průzkumů či analýz pečujících vychází potřebnost a poptávka po odlehčovací službě, avšak pobytové služby oscilují mezi ideální formou služby např. forma stacionáře vs. odlehčovací služby (týdenní 
vs. víkendová služba se zvýšenou četností), pro některé klienty je odlehčovací služba finančně náročná, tudíž momentálně lze kladně hodnotit, že kapacity se daří navyšovat a nadále bude tato služba sledována s ohledem na stárnutí jedné generace pečujících i s nástupem generace pečujících, kteří jsou zvyklí čerpat systémové sociální služby, aby bylo možné na jejich potřeby pružně reagovat.  

	1
	Kód opatření:
	2.2.2

	2
	Název opatření:
	Chráněné bydlení 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na přípravu a zařazení/rozšíření kapacit sociální služby chráněné bydlení, které umožní osobám z níže uvedených cílových skupin žít v přirozeném sociálním prostředí. 

	4
	Cílová skupina
	Osoby se zdravotním, tělesným, mentálním a kombinovaným postižením, osoby s poruchou autistického spektra, 
osoby s duševním onemocněním

	5
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	6
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	VOR Jihlava 10 klientů 
INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV 7 klientů
Příspěvková organizace Kraje Vysočina - Polná 12 klientů 
Příspěvková organizace Kraje Vysočina - Jihlava – lokalita Pávov a Na Kopci 6 + 6 klientů 

	7
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· 4 byty pro poskytování služby chráněné bydlení (VOR)
· navýšení kapacity chráněného bydlení o 41 klientů 

	8
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 1 123 Kč /lůžkoden (rok 2021)
· 1 694 Kč/lůžkoden (rok 2023)
· 1 363 Kč/lůžkoden (rok 2024)
· 1 643 Kč/lůžkoden (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno ze strany jednotlivých poskytovatelů/částečně naplněno ze strany Kraje Vysočina, popř. naplněno v delším časovém horizontu – v roce 2022 INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV odstoupilo od realizace projektového záměru na výstavbu chráněného bydlení a z toho důvodu není možné v součtu indikátorů zahrnout původní avizovanou výši lůžek u tohoto poskytovatele. VOR Jihlava definoval v roce 2021 potřebu nových 10 lůžek v chráněném bydlení se střední mírou podpory v režimu 12/7, která činí přemostění a provazbu na reformu péče o duševní zdraví. V roce 2024 došlo k navýšení kapacity chráněného bydlení o 4 lůžka (původně avizovaný režim 12/7 byl dle aktuální potřeby upraven na 10/6). Dlouhodobě je evidován převis zájemců, proto nadále platí potřeba ideálního rozšíření kapacity o celkových 10 lůžek. V roce 2025 bylo v rámci krajské sítě schváleno další navýšení služby chráněného bydlení o 3 lůžka, čímž celková kapacita služby dosáhne 12 lůžek (navýšení o 7 
z plánovaných 10 lůžek). Realizaci je koordinována společně s městem Jihlava, neboť jsou využívány městské byty. Provoz těchto 3 nových lůžek bude zahájen cca ve 2. polovině roku 2026, jakmile budou byty určené pro tuto službu zrekonstruovány městem Jihlava.
Příspěvkové organizace Kraje Vysočina realizují své aktivity a služby jsou v provozu (Jihlava - Na Kopci a Pávov - transformace ústavních pobytových zařízení Domov Kamélie Křižanov a Domov ve Zboží, 
jak již bylo uvedeno v předchozích letech. Aktivity spojené s realizací komunitních domácností v Polné a v Brtnici budou rozloženy do horizontu více let (je připravena projektová dokumentace/popř. dochází k zahájení stavebních prací). 
V srpnu 2024 vznikla v Jihlavě první ryze dětská domácnost pro šest dětí (12-16 let) s mentálním postižením, a to v rámci projektu transformace Domova Černovice – Lidmaň. Po více než roce jejího provozu je její chod hodnocen velmi kladně z pohledu rozvoje schopností dětí a bude podporován vznik dalších dětských domácností. 
	1
	Kód opatření:
	2.2.3

	2
	Název opatření:
	Domov pro osoby se zdravotním postižením 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	[bookmark: _Hlk87816066]V rámci transformace ÚSP Domov Kamélie Křižanov (Jihlava – lokalita Na Kopci) a Domov ve Zboží (Jihlava – lokalita Pávov) dojde na jaře 2022 k otevření služby DOZP pro 12 klientů 
s mentálním a kombinovaným postižením (s vysokou a střední mírou podpory, při uvolnění kapacity může být naplněno dalšími zájemci). V každém zařízení vznikne jedna skupinová domácnost DOZP pro 6 uživatelů a zároveň služba denního stacionáře, která bude dostupná jak klientům z transformovaných zařízení, tak i pro zájemce z řad veřejnosti. Objekt denního stacionáře bude zároveň sloužit jako prostor pro denní aktivity služby DOZP. Pobytová služba DOZP byla v území označena jako nedostačující a těmito kroky se zvyšuje její dostupnost primárně v rámci transformace ÚSP, 
ale následně i pro případné další zájemce.   

	4
	Cílová skupina
	Osoby s mentálním a kombinovaným postižením

	5
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	6
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Příspěvková organizace Kraje Vysočina

	7
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· navýšení kapacity DOZP o 12 lůžek 

	8
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 1 931 Kč /lůžkoden (rok 2021)
· 3 489 Kč/lůžkoden (rok 2023)
· 3 018 Kč/lůžkoden (rok 2024)
· 3 173 Kč/lůžkoden (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Naplněno – příspěvkové organizace Kraje Vysočina realizovaly své aktivity dle plánovaného harmonogramu a služby fungují (Jihlava - Na Kopci a Pávov - transformace ÚSP Domov Kamélie Křižanov a Domov ve Zboží). KrÚ Kraje Vysočina dále plánuje domácností v Brtnici/Polné (chráněné bydlení/DOZP – platí stávající předpoklad výstavby dvou bytových domů, každý s kapacitou 6 uživatelů, uvedeno i v rámci předchozího opatření 2.2.2. 

[bookmark: _Hlk89249823]SC 2.3 Rozvinout aktivizační služby
Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Naplněno – v rámci tohoto specifického cíle byla diskutována služba sociální rehabilitace, které nebyla přiřazena konkrétní opatření, šlo primárně o zajištění kontinuity služeb. S ohledem na proběhlá šetření se ukázalo, že personální kapacita poskytovatelů, kteří pracují s osobami se smyslovým 
či kombinovaným postižením, je dostačující (Tyfloservis, Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, TyfloCentrum Jihlava a v průběhu let 2021 – 2025 je zajištěna udržitelnost úvazků pracovníků těchto sociálních služeb. Psychiatrická nemocnice Jihlava provozuje od 1. 1. 2022 službu Centra duševního zdraví Jihlava, v březnu 2025 došlo k novelizaci Zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a centra duševního zdraví se oddělila od sociální rehabilitace, přímo pod § 70a – Centrum duševního zdraví, a tak i z pohledu zákona se jedná o sociálně – zdravotní službu. V roce 2026 dojde k rozvoji této služby pod Psychiatrickou nemocnicí Jihlava prostřednictvím růstu úvazků a zlepšení materiálně technického vybavení, což souvisí i s rekonstrukcí prostor, ve kterých bude tato služba poskytována.  
U poskytovatele VOR došlo také k drobnému navýšení úvazků (konkrétně v roce 2023 a i v roce 2025, na současných 8,50 úvazků). V roce 2023 došlo ke snížení věkové struktury cílové skupiny na 16+ (16–85 let). Pro rok 2024 byl zaznamenán významný nárůst potřebnosti služby právě u klientů této věkové skupiny, klienti ve věku 16–30 let přibližně 30 % všech klientů. V průběhu jarních měsíců 2024 byla studentům středních škol o představena služba. Tato aktivita se osvědčila a úzká spolupráce 
se středními školami pokračuje i v současnosti. V roce 2025 došlo k dalšímu snížení věkové hranice 
na 15+. Cílová skupina osob s chronickým duševním onemocněním byla rozšířena také o osoby v krizi. S ohledem na toto rozšíření bude od roku 2026 zařazena i služba odborné sociální poradenství 
ve spolupráci s peer pracovnicí. 
Dalším poskytovatelem služby je INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV, které v průběhu let 2021 – 2025 otevřelo další zařízení nabízející službu sociální rehabilitace v Praze, Jindřichově Hradci a Českých Budějovicích. V rámci aktivizačních služeb lze zmínit i sociálně terapeutickou dílnu, která je v provozu pod Domovem ve Zboží a má taktéž zařazené úvazky v krajské síti (aktuální výše úvazků je 7,89 v roce 2025). 

Závěr pro CS Osoby se zdravotním postižením 
Plnění indikátorů této cílové skupiny je pod vlivem dlouhodobějších časových horizontů, individuálních potřeb jednotlivců z různých cílových skupin, ale většina opatření byla i v rámci sledovaného evaluačního úseku naplněna. Velké investiční aktivity KrÚ Kraje Vysočina podporují důležitost těchto opatření, ve spolupráci s poskytovateli sociálních služeb a MMJ. Zároveň probíhají četné analýzy 
pro zajištění odpovídajících služeb pro osoby se zdravotním postižením a zároveň pro pečující osoby, 
aby navazující opatření vedla k zajištění potřebnosti této cílové skupiny. 


2.3 [bookmark: _Toc214018357]Děti, mládež a rodiny
[bookmark: _Hlk88584966]HC 3. Péče o děti, mládež a rodiny 
Hlavním cílem je podchytit a dále pracovat s ohroženými rodinami formou kvalitních a dostupných služeb zaměřených nejen na rodinu jako celek, ale i na děti a jejich smysluplné trávení volného času.
SC 3.1 Podpořit rozšiřování terénních a ambulantních služeb 
	1
	Kód opatření:
	3.1.1 

	2
	Název opatření:
	Dostupnost sociálně aktivizačních služeb 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na pokrytí poptávky po sociálně aktivizačních službách pro rodiny s dítětem, u kterého existuje rizika ohrožení jeho vývoje, zajištění odpovídajícího personálního zajištění. Snahou je poskytnout službu tam, 
kde je třeba, aniž by se musela omezit četnost služby.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Oblastní charita Jihlava, Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazené 2 úvazky (z toho 1 úvazek vyplývá z právě realizovaného projektu podpořeného z EU, který 
je v krajské síti zařazen na dobu trvání projektu)
· 1 automobil – SKP – Naděje pro život Jihlava

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 55 383 Kč /1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 59 800 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 55 359 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 58 980 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno – dle Přílohy č. 1 lze u obou SASek mezi lety 2021 – 2025 zaznamenat navýšení 
o téměř jeden celý úvazek napříč výše uvedeným sledovaným obdobím. U poskytovatele OCH Jihlava připomeňme, že jeden úvazek vyplýval z realizovaného projektu podpořeného z EU, který byl v krajské síti zařazen na dobu trvání projektu „Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Klubíčko“ (do 30. 6. 2022) a zajištění návazností služeb i po ukončení EU projektů je důležitým krokem, díky kterému mohou být služby poskytovány dle poptávky, aniž by došlo ke snížení jejich četnosti. Od roku 2023 službu známe pod názvem Fabiola pro rodiny s dětmi a letošní výše úvazků 6,18 bude navýšena od ledna 2026 na celkových 6,83 úvazků, což přiblíží plnění indikátoru tohoto opatření téměř na požadovanou hodnotu. Ze strany poskytovatele SKP – Naděje pro život byla doplněna letošní zkušenost, kdy po odchodu sociální pracovnice na mateřskou dovolenou, byla po dobu výběrového řízení služba obohacena o jiné specializace (speciální pedagog, psycholog, logoped). Činnost SAS tak byla rozšířena o další specializovaný přístup z pohledu navazující odbornosti. Tento trend byl potvrzen i ze strany KrÚ Kraje Vysočina, kdy je poměrně nově realizován projekt Strategie péče o osoby s duševním onemocněním v Kraji Vysočina a jedním z cílů je i dětské duševní zdraví, ve kterém se nabízí prostor zapojení SAS a NZDM – spolupráce s poskytovateli bude vítána, jak při formulaci, tak samotné realizaci.  
Z pohledu materiálně technického vybavení lze označit toto opatření jako naplněné, poskytovatel SKP – Naděje pro život měl podpořený projekt prostřednictvím ITI Jihlava na dva automobily, 
jeden byl uveden do provozu ke konci roku 2024 a druhý v první polovině roku 2025. 
	1
	Kód opatření:
	3.1.2

	2
	Název opatření:
	Podpora nízkoprahového zařízení pro děti a mládež 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na vytvoření zázemí pro děti a mládež ohroženou společensky nežádoucími jevy. V rámci města Třešť se jedná o prozatímní záměr, kdy je primárně nutné zvážit umístění zařízení s možnou provazbou na dotační zdroje z EU (IROP2). Uvažuje se o celotýdenním provozu zařízení (realizace 2024 a dále). V městě Brtnice bude v roce 2022 probíhat přestavba objektu (IROP) na Polyfunkční komunitní centrum Brtnice (zahájení provozu 2022/2023). Myslivecký spolek Brtnice jakožto realizátor opatření bude žádat o zařazení 
do krajské sítě sociálních služeb:
NZDM – terénní a ambulantní forma – 0,4 úvazek (poskytováno 2x týdně),
SAS pro rodiny s dětmi – terénní forma – 0,4 úvazek (poskytováno 1x týdně), a bude tyto služby zajišťovat 
z řad vlastních členů s potřebnou kvalifikací a kompetencí.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Oblastní charita Jihlava – město Třešť
Vlastní zajištění – město Brtnice

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazené 3,4 úvazky
· výstavba/rekonstrukce a vybavení zařízení v Třešti
· zprovoznění NZDM v Brtnici

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 47 850 Kč /1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 53 196 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 49 989 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 58 186 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Nenaplněno v Třešti/Naplněno v Brtnici – ve městě Třešť byla vytipována vhodná lokalita pro provoz zařízení, momentálně je připravována studie o možném využití dané lokality, v následném časovém horizontu by mohlo dojít k přípravě projektové dokumentace, k hledání vhodného dotačního titulu 
pro výstavbu NZDM a zároveň možného poskytovatele této služby – avšak zřejmě mimo časový rámec SPRSS pro SO ORP Jihlava, tzn. od roku 2027 a dále. 
Město Brtnice definovalo potřebnost úvazku pro zajištění chodu zařízení (Polyfunkční komunitní centrum Brtnice) ve výši 0,8, který byl rozložen mezi dvě služby (SASRD, NZDM). Dle Přílohy č. 1 došlo od 1. 4. 2023 k navýšení úvazku u poskytovatele OCH Jihlava Fabiola pro rodiny s dětmi (SASRD, o 0,65 úvazku - ze strany OCH Jihlava došlo k terénnímu mapování pro zařazení služby NZDM, ale s ohledem na místní šetření bylo po vzájemné dohodě přistoupeno ke svolení služby SASRD v rozsahu 1x týdně) 
a u poskytovatele Občanská poradna Jihlava (odborné sociální poradenství, o 0,2 úvazku). Opatření 
lze z pohledu města Brtnice hodnotit jako naplněné, přestože v rámci terénního šetření byla zvolená jiná forma podpory (NZDM - SAS), služba je zajištěna a v provozu i v roce 2025 dle výše uvedeného. 
V evaluačních zprávách bylo uvedeno také hodnocení výše úvazků u čtyř NZDM pod OCH Jihlava (Maják, Zastávka, Erko, Vrakbar). Ve srovnání let 2021 – 2025 docházelo primárně k mírnému navyšování úvazků, či udržení jejich stávající výše. Tuto informaci je nutno v letošním roce doplnit 
o ukončení činnosti NZDM Vrakbar Jihlava k 30. dubnu 2025. Toto rozhodnutí bylo dlouhodobě diskutováno a hlavním důvodem ukončení služby byly ekonomické faktory provozu služby 
a dlouhodobý nedostatek pracovníků. Klienti mohou využít službu v prostorách NZDM Erko Jihlava, nebo v přirozeném prostředí klientů v rámci terénní formy služby. Mladým lidem a jejich rodinám může pomoci saturovat potřeby i sociálně aktivizační služba Fabiola pro rodiny s dětmi nebo TP SOVY.

	1
	Kód opatření:
	3.1.3

	2
	Název opatření:
	Stabilizace rané péče

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na stabilizaci poskytování rané péče. 
Ta je pro SO ORP Jihlava poskytována Oblastní charitou Třebíč či Oblastní charitou Havlíčkův Brod. Současný stav je vyhovující, je však třeba zachovat, případně částečně navýšit personální kapacitu současných poskytovatelů sídlících mimo SO ORP Jihlava. 

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Oblastní charita Třebíč, Oblastní charita Havlíčkův Brod

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazený 0,5 úvazek


	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 50 966 Kč /1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 51 442 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 48 367 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 66 106 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
[bookmark: _Hlk92728041]Naplněno – od roku 2024 má OCH Třebíč zařazeno dalších 0,53 úvazku. OCH Havlíčkův Brod má pro rok 2025 zařazen další celý úvazek pro poskytování této služby a od ledna 2026 dojde pro tohoto poskytovatele k navýšení o další jeden celý úvazek - navýšení se týká celého území, kde daný poskytovatel zajišťuje svoji službu a tím pádem i pro SO ORP Jihlava. Z šetření vyplývá, že rodin potřebujících tuto službu v Kraji Vysočina přibývá, ale nikoli skokově a saturace potřebnosti klientů 
je pro SO ORP Jihlava zajištěna v relativně krátkém časovém horizontu prostřednictvím výše zmíněných poskytovatelů, kterým se kontinuálně daří navyšovat kapacitu služby. 
Z pohledu návaznosti služeb po ukončení rané péče v 7 letech věku dítěte byl ze strany KrÚ Kraje Vysočina iniciován vznik sociální aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením 
pod OCH Třebíč. Služba bude zahájena v Třebíči od ledna 2026, zprvu ambulantního rozsahu a bude k dispozici rodinám z celého Kraje Vysočina, samozřejmostí budou i telefonické konzultace. Pilotní testování služby bude postupně vyhodnocováno, cílem by bylo nabídnout tuto formu podpory 
po ukončení rané péče následně v širším měřítku. Uveďme ještě, že pro rok 2026 má tato služba 
pod OCH Třebíč zařazené téměř 3 úvazky, což odráží relevantnost vzniku navazující formy podpory 
po ukončení služby rané péče.  
SC 3.2 Podpořit bydlení pro rodiny s dětmi
	1
	Kód opatření:
	3.2.1 

	2
	Název opatření:
	Systém podporovaného bydlení  

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na rozšíření kapacit podporovaného bydlení nejen pro rodiny s dětmi.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2023 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Město Jihlava
Město Třešť

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· Jihlava – navýšení kapacity o 70 sociálních bytů 
· Třešť – navýšení kapacity o 20 sociálních bytů

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 3 mil. Kč/1 byt (rok 2021)
· 3,3 mil. Kč/1 byt (rok 2023)
· 3,6 mil. Kč/1 byt (rok 2024)
· 3,8 mil. Kč/1 byt (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Nenaplněno – v území větších měst je nutné se věnovat problematice prostupného a navazujícího bydlení, kdy souhrnné informace by mohly být diskutovány v rámci pracovních skupin (zástupci města Jihlavy, Kraje Vysočina a relevantních sociálních služeb). Potřebnost není zpochybňována, ale 
je primárně plánována modernizace stávajícího bytového fondu, který je určen pro sociální oblast, domovy s pečovatelskou službou atd. 
Město Třešť zvažuje odkup 1 - 3 bytů, hledají se dotační možnosti, nejednalo by se o sociální byty spojené se sociální službou, ale spíše charakter městských bytů.
Jak již bylo zmíněno v samotném strategickém dokumentu, inspiraci lze čerpat ve městě Polná, které disponuje 66 rozjezdovými byty (doba nájmu není omezena, stabilní koeficient nájmu, po dvou letech kontrola příjmů domácnosti) určenými pro více cílových skupin – mladé rodiny, samoživitelky, 
ale i senioři. 

Závěr pro CS Děti, mládež a rodiny
Prvotním předpokladem úspěšné práce s touto cílovou skupinou je zajištění vhodného bydlení. Obzvláště v ekonomicky nestabilní situaci lze očekávat zvyšující se tlak na formy podporovaného bydlení a i běžný bytový fond a bytová politika zřejmě stojí na prahu velkých změn. Výše uvedené opatření bytového charakteru je nenaplněno, na druhou stranu systém sociálních služeb pro tuto cílovou skupinu (SAS, NZDM, raná péče) představuje záchranný prostředek prevence a řešení nežádoucích jevů. Opatření z pohledu poskytovatelů těchto sociálních služeb jsou částečně či zcela naplněna. Aktivizace, podpora a pomoc ze strany poskytovatelů sociálních služeb této cílové skupiny hraje klíčovou roli a je třeba věnovat pozornost dalšímu rozvoji těchto služeb. 



2.4 [bookmark: _Toc214018358]Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
[bookmark: _Hlk88585022]HC 4. Péče o osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Hlavním cílem je podpořit začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením do společnosti včetně zajištění ubytování pro specifické cílové skupiny.
SC 4.1 Podpořit bydlení a navazující služby pro osoby ohrožené sociálním vyloučením 
	1
	Kód opatření:
	4.1.1 

	2
	Název opatření:
	Nízkoprahové denní centrum a noclehárna

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na výstavbu nízkoprahového denního centra s celoročním provozem a noclehárny pro osoby 
bez přístřeší.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2024

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Středisko křesťanské pomoci Jihlava

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· vytvoření nové kapacity 18 míst nízkoprahového denního centra a 18 míst noclehárny
· zařazeno 5 úvazků noclehárna, 4 úvazky nízkoprahové denní centrum

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 25 mil. Kč (rok 2021)




Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Naplněno – provoz zajištěn od ledna 2024, rekonstruované prostory v ulici Čajkovského slouží 
pro nízkoprahové denní centrum a noclehárnu (18 míst NDC, 18 míst NOC; průběh rekonstrukce byl konkrétněji popsán v evaluační zprávě za rok 2023). Služby jsou v celoročním provozu, personální zajištění je stabilní, zarážející je množství klientů (200 – 300 fyzických osob uživatelů/rok) a různorodost jejich životních okolností – od osob s duševním onemocněním, kteří opouštějí ústavní péči, přes osoby po výkonu trestu, osoby závislé na návykových látkách, po osoby bez domova. Kapacita je většinu doby naplněná. Momentálně je s MMJ diskutována budoucí možná terénní forma v rámci poskytování služby nízkoprahového denního centra.  

	1
	Kód opatření:
	4.1.2

	2
	Název opatření:
	Terénní programy

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na stabilizaci/zvýšení odpovídajícího personálního zajištění při vyhledávání a minimalizování rizik vyplývající ze způsobu života osob, které jsou tímto způsobem života ohroženy. 

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Oblastní charita Jihlava, Oblastní charita Třebíč, 
Středisko křesťanské pomoci Jihlava 

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazeno 3,5 úvazku (z toho 2 úvazky podpořené po ukončení realizace projektu financovaného z EU)

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 48 549 Kč /1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 57 603 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 51 618 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 63 142 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno – dle Přílohy č. 1 dochází u OCH Jihlava TP SOVY k mírnému nárůstu úvazků (o 0,57 úvazku) mezi lety 2021 - 2025, služba je momentálně zajištěna 8 pracovníky v přímé péči, z nichž jeden tým pracovníků (2 úvazky) je financován z projektu EU s dobou realizace projetu od 1. 3. 2023 
do 28. 2. 2026. Po ukončení tohoto projektu je již známa informace, že tyto dva úvazky budou 
od března 2026 zařazeny do krajské sítě, neboť počet požadavků je velký, služba je na hraně kapacity 
a proměňuje se i cílová skupina využívající tuto službu, výše úvazků služby zůstane na hodnotě 9,73. 
U poskytovatele OCH Třebíč AL PASO Vysočina byl také zaznamenán mírný nárůst úvazků (o 0,92 úvazku) mezi lety 2021 - 2025, ovšem jedná se o službu poskytovanou pro celý Kraj Vysočina.
TP Bouřka, jehož realizace byla ukončena k 30.6.2022, sice nadále nepokračuje, ale potřeby klientů jsou saturovány prostřednictvím sociální ambulance, která byla zřízena v roce 2024 a jejíž terénní forma probíhá několikrát týdně v blízkém okolí noclehárny, kde je vyšší pohyb cílové skupiny obyvatel.

	1
	Kód opatření:
	4.1.3 

	2
	Název opatření:
	Azylový dům pro ženy a rodiny s dětmi

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na zvýšení kapacity azylového domu 
pro samotné ženy, celé rodiny s dětmi či osamělé rodiče 
s dětmi v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.  

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2023 až 2024

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Středisko křesťanské pomoci Jihlava – Naděje pro život Jihlava 

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· navýšení kapacity pobytové služby o 3 lůžka – vyhledání ideální bytu
· zařazen 1 úvazek

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 350 Kč /lůžkoden (rok 2021 - 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Nenaplněno – v území nedošlo k navýšení kapacity lůžek Azylového domu pro ženy a rodiny s dětmi (stávající kapacita 43 lůžek, formou bytových jednotek), problematika azylových domů je dlouhodobě stabilní, obsazenost je 100 %, opatření není zpochybňováno (vychází z Analytické zprávy o stavu bytové nouze v Jihlavě z roku 2021 a počtu odmítnutých klientů z kapacitních důvodů) nicméně se ukazuje, 
že účelnější by bylo cílit na bydlení s podporou a nabízet formy prostupného bydlení po azylovém domě. SKP Jihlava má vizi návazného dlouhodobého bydlení s podporou, ale chybí strategie, systémová spolupráce aktérů mimo neziskový sektor a tím pádem především finance na výstavbu/zřízení sociálních bytů, navíc současná situace trhu s byty komplexní rozšiřování kapacit sociálních služeb v podstatě ani neumožňuje. 

SC 4.2 Udržet stávající stav služeb pro osoby ohrožené závislostmi
	1
	Kód opatření:
	4.2.1 

	2
	Název opatření:
	Služby následné péče 

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na udržení kapacit následné péče v současné době financovaných z Operačního programu Zaměstnanost.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	Oblastní charita Jihlava 

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazeno 1,5 úvazku (1,5 úvazku po ukončení projektu financovaného z evropských zdrojů)

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 62 420 Kč /1 úvazek/měsíc (rok 2021)
· 73 847 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2023)
· 79 244 Kč/1 úvazek/měsíc (rok 2024)
· 77 707 K č/1 úvazek/měsíc (rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Částečně naplněno – dle Přílohy č. 1 dochází k meziročnímu poklesu úvazků v letech 2022/2023 poskytovatele u OCH Jihlava Následná péče Jihlava (o 1 úvazek), ovšem část úvazku spojeného s realizací projektu financovaného z EU se podařilo zařadit do Krajské sítě sociálních služeb Kraje Vysočina. Výše úvazků zůstává zachována v letech 2023 – 2025 ve výši 6,20 úvazků, což saturuje většinové potřeby klientů této sociální služby. 

SC 4.3 Podpořit rozšiřování služeb pro cizince
	1
	Kód opatření:
	4.3.1 

	2
	Název opatření:
	[bookmark: _Hlk89252592]Odborné sociální poradenství pro cizince
Sociální rehabilitace pro cizince

	3
	Charakteristika opatření (kapacita služby a počet uživatelů, počty pracovních úvazků):
	Opatření je zaměřeno na zvýšení dostupnosti odborného sociálního poradenství a sociální rehabilitace zaměřené 
na cizince, tedy na podporu integrace osob z různého kulturního a sociálního prostředí do české společnosti 
a působení v oblasti prevence a nápravy sociálně-patologických jevů.

	4
	Časový harmonogram plnění opatření:
	2022 až 2024/2026

	5
	Předpokládaní realizátoři a partneři opatření:
	[bookmark: _Hlk148950228]Centrum pro integraci cizinců Kraje Vysočina 0,5 úvazku[footnoteRef:1] [1:  Toto opatření je specifické svým zdrojem financování – CPIC je plně hrazeno z kapitoly Ministerstva vnitra.
] 

F POINT 1 úvazek

	6
	Hodnoticí indikátory výstupů a výsledků:
	· zařazeno 1,5 úvazku

	7
	Předpokládaná výše finančních nákladů na realizaci opatření
	· 58 302 Kč /1 úvazek/měsíc (odborné sociální poradenství; rok 2021)
· 54 595 Kč /1 úvazek/měsíc (sociální rehabilitace; 
rok 2021)

· 68 224 Kč /1 úvazek/měsíc (odborné sociální poradenství; rok 2023)
· 55 135 Kč /1 úvazek/měsíc (sociální rehabilitace; 
rok 2023)

· 59 633 Kč /1 úvazek/měsíc (odborné sociální poradenství; rok 2024)
· 51 423 Kč /1 úvazek/měsíc (sociální rehabilitace; 
rok 2024)

· 64 738 Kč /1 úvazek/měsíc (odborné sociální poradenství; rok 2025)
· 58 322 Kč /1 úvazek/měsíc (sociální rehabilitace; 
rok 2025)



Evaluace plnění opatření pro rok 2025:
Naplněno – od 1. 1. 2022 došlo u poskytovatele F POINT k navýšení o 1,13 úvazku a letošní rok 2025 přinesl navýšení o dalšího 1,25 úvazku. Centrum pro integraci cizinců Kraje Vysočina má v Jihlavě celkem pět sociálních pracovníků a v detašovaném pracovišti v Pelhřimově další dva. Služba je financována prostřednictvím Azylového, migračního a integračního fondu a nadále je ze strany poskytovatele zvažována možnost zařazení části služeb do krajské sítě SS. 
Nutno zdůraznit, že válečný konflikt na Ukrajině výrazně navýšil počet cizinců v ČR a poukázal 
na navazující problematiku, nicméně v roce 2025 bylo zaznamenáno mírné osamostatňování ukrajinské komunity v základních úkonech souvisejících s pobytem a financemi. Větší část klientů zvládla samostatně požádat o prodloužení dočasné ochrany a stejně tak i samostatně žádat 
o humanitární dávku. Přetrvávají problémy zůstávají s hledáním adekvátního, cenově přijatelného bydlení. V oblasti zaměstnání stále přetrvává trend agenturního zaměstnávání osob s dočasnou ochranou. Současně roste poptávka zaměstnavatelů po zaměstnancích jiných národností, na Jihlavsku především z Filipín a Mongolska. Situace s lékaři se oproti předchozímu období zlepšila, klientům se daří najít praktické lékaře i specialisty (byť v jiném městě). Přetrvávající výzva je zajištění tlumočení, především dlouhodobého charakteru. Bylo by vhodné systémově zajistit a hradit regionálního tlumočníka, který by byl využíván napříč službami, např. když je třeba cizinci zajistit pečovatelskou službu atd.
Závěr pro CS Osoby ohrožené sociálním vyloučením 
Potřeba finančně dostupného bydlení je u cílové skupiny osob ohrožených sociálním vyloučením velmi významná a napomáhá předcházet sociálnímu vyloučení, popř. ho prohlubovat. Do budoucna by bylo vhodné zajistit větší kapacity prostupného bydlení. Nadále je třeba podporovat kapacity terénních programů/terénních forem, neboť i pro tuto skupinu platí, že je nutné ji začleňovat do společnosti, zajistit sociální poradenství a dostupnost odpovídajících služeb dle individuální potřebnosti životních situací, jejichž příčiny mohou být různé, ale výsledkem mají být kvalitní životní podmínky.  


2.5 [bookmark: _Toc214018359]Financování a informovanost v rámci sociálních služeb
HC 5. Financování a informovanost 
SC 5.1 Zajistit systém optimalizace a udržitelnosti sociální služeb
SC 5.2 Zlepšit informovanost o sociálních službách
SC 5.3 Zajistit systém udržitelného financování sociálních služeb
SC 5.4 Rozvinout dobrovolnické programy v sociálních službách 
Ve strategické části Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro SO ORP Jihlava byla definována ještě kategorie výše uvedených specifických cílů. Ty se dále nečlenily na jednotlivá opatření, ale spíše zaštiťují problematiku sociálních služeb komplexně. Je zřejmé, že je nutné hledat cesty efektivity 
a optimalizace sociálních služeb. Systémovou komunikaci mezi poskytovateli SS a zástupci KrÚ Kraje Vysočina lze zaznamenat např. u nastavování kritérií pečovatelské služby, rozdělení území a zajištění provozu služby po nezbytném přechodném období, ale samozřejmě i u dalších typů služeb. 
Z pohledu informovanosti o sociálních službách je prvotním rozcestníkem krajský webový portál www.vysocinapecuje.cz, dále pak setkání s pracovníky Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlava, či přímo s poskytovatelem konkrétní sociální služby.  
Téma financování sociálních služeb je komplikované, poskytovatelům by usnadnilo činnost, kdyby znali zdroj a rozsah financování své služby co nejdříve jako celkovou roční částku a zároveň se aktéři v sociálních službách nemohou spoléhat pouze na donátora, ale je třeba zajistit fungující vícezdrojové financování. Jak již bylo zmíněno v této evaluační zprávě, participativní financování je šířeno ze strany KrÚ Kraje Vysočina v rámci správních obvodů obcí s rozšířenou působností. V průběhu evaluace bylo zohledněno i šetření nákladovosti sociálních služeb v roce 2021, v roce 2023 - 2025, což je uvedeno 
u každého opatření (úvazek/měsíc, lůžkoden). Obecně lze pozorovat nárůst nákladů spojených s realizací sociálních služeb, jakožto odraz celorepublikového inflačního vývoje (zdražování energií, pohonných hmot atd.), který kulminoval v roce 2023 a mezi lety 2024 - 2025 zaznamenáváme kolísavý charakter. U některých služeb jsou výkyvy dány nárůstem mzdových tabulek, popř. změnou nákladovosti na lůžkoden s ohledem na formu provozu (ústavní vs. komunitní). Odchylky výdajů v čase vznikají i prostřednictvím vyrovnávacích plateb, a tak s ohledem na složitost problematiky si tento dokument neklade za cíl ji objasnit a pokrýt. 
Dobrovolnictví je v SO ORP Jihlava na velmi dobré úrovni, což bylo potvrzeno jak v průběhu pandemie SARS-CoV-2, tak při probíhajícím válečném konfliktu na Ukrajině a jeho celoevropských důsledcích. 
Do budoucna by dobrovolnické programy mohly prohlubovat kontinuální zapojení většího počtu dobrovolníku napříč sociálními službami v jejich běžném provozu, popř. udržení dobrovolnických aktivit a jejich zachování v dlouhodobějším horizontu.
Vývoj sociálních služeb pro SO ORP Jihlava směřuje k naplnění vize uvedené ve Střednědobém plánu rozvoje sociálních služeb, jež zní:
Správní obvod ORP Jihlava disponuje kvalitní sítí sociálních služeb, která se opírá o vzájemnou spolupráci KrÚ Kraje Vysočina, Magistrátu města Jihlava, obcí, poskytovatelů a uživatelů sociálních služeb. Optimalizovaná síť sociálních služeb je v čase udržitelná a pravidelným plánováním se odvíjí její další rozvoj. Je zajištěno vícezdrojové financování a spolupráce ze strany obcí SO ORP Jihlava. Poskytovatelé sociálních služeb jsou spolu ve vzájemné interakci, aktivně šíří informace o své činnosti 
a usnadňují občanům orientaci v nepříznivé životní situaci, kteří následně jako uživatelé využívají služby 
v odpovídajícím rozsahu a kvalitě. 
3 [bookmark: _Toc214018360]Monitoring evaluace plnění SPRSS SO ORP Jihlava v roce 2026
Vzhledem k tomu, že platnost Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb SO ORP Jihlava končí 
ke konci roku 2026 a začátkem října téhož roku proběhnou volby do zastupitelstev obcí, je žádoucí 
s koncem roku 2026 provést pouze krátké a souhrnné vyhodnocení dosavadního plnění plánu. Tento postup umožní zhodnotit dopady a účinnost jednotlivých opatření a projektů, aniž by docházelo 
k předčasným a neúplným závěrům.
Takto provedené vyhodnocení poskytne potřebné informace o úspěšnosti dosavadních aktivit 
a zároveň zachová kontinuitu a stabilitu poskytovaných sociálních služeb až do konce platnosti stávajícího plánu. V oblasti sociálních služeb je kontinuita klíčová – jedná se o citlivé a komplexní služby, které vyžadují dlouhodobou a systematickou podporu, aby mohly skutečně pozitivně ovlivnit životy znevýhodněných skupin obyvatel.
V letošním roce vycházíme rovněž z výsledků standardní Evaluační zprávy: Plnění střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb pro území SO ORP Jihlava za rok 2025, která byla provedena v rámci pravidelného monitoringu stávajícího plánu. Zpráva poskytuje ucelený přehled o naplňování jednotlivých opatření a projektů, identifikuje silné stránky realizovaných aktivit i oblasti, které je třeba dále zlepšovat. Tyto závěry budou cenným podkladem pro krátké vyhodnocení plánu v roce 2026 
a pro přípravu nových strategických dokumentů, které budou vycházet z Programového prohlášení Rady města Jihlavy pro období 2027–2030.
Současně bude příprava nových strategických dokumentů v sociální oblasti navazovat až na Programové prohlášení Rady města Jihlavy pro období 2027–2030. Tento postup zajistí, že nové vedení města bude mít možnost promítnout své priority a cíle do strategického plánování od samotného počátku a tím zajistit jejich systematické a efektivní prosazování. Nové dokumenty tak budou reflektovat aktuální potřeby obyvatel i města a zajistí logickou návaznost na stávající plán, aniž 
by docházelo k narušení kontinuity poskytovaných služeb.
Celkově lze konstatovat, že krátké vyhodnocení SPRSS SO ORP Jihlava v roce 2026 a následná tvorba nových strategických dokumentů až po přijetí Programového prohlášení Rady města Jihlavy pro období 2027–2030 je krokem, který umožní efektivní plánování, plynulý přechod mezi volebními obdobími 
a zachování stability a kvality poskytovaných sociálních služeb.

4 [bookmark: _Toc214018361]Závěr
Problematika sociálních služeb je velmi složité a komplexní téma, které ovlivňuje mnoho faktorů 
od zdrojů financování, po zajištění vhodných prostor, personálních kapacit či materiálně-technického zázemí. Cílem této v pořadí již čtvrté evaluační zprávy bylo zmapování vývoje plnění jednotlivých opatření v průběhu období let 2021 (první získaná sada dat) až 2025. Hodnocení plnění indikátorů jednotlivých cílových skupin proběhlo v návaznosti na aktualizovaný přehled úvazků a lůžek relevantních poskytovatelů sociálních služeb, více viz Příloha č. 1. Zároveň byly použity výstupy z online setkání a dalšího dotazování poskytovatelů sociálních služeb působících v SO ORP Jihlava. 
Tato monitorující zpráva byla zaměřena primárně na evaluaci plnění ve sledovaném období, které bylo prodlouženo dobou platnosti střednědobého plánu mezi roky 2022 – 2026, tzn. nedošlo k aktualizaci jednotlivých opatření, ale míře naplnění vytyčených indikátorů.  
Většina uvedených opatření je hodnocena jako naplněna či částečně naplněna a jen minimum opatření je hodnoceno jako nenaplněných. Nadále bude pokračovat komunikace mezi všemi aktéry v oblasti poskytování sociálních služeb, např. formou pravidelných setkávání v SO ORP Jihlava jak na úrovni poskytovatelů sociálních služeb, tak také na úrovni představitelů samospráv, Odboru sociálních věcí Magistrátu města Jihlava a zástupců KrÚ Kraje Vysočina pro sociální oblast – úsek střednědobého plánování rozvoje sociálních služeb. Složitější a komplexní témata mohou být dále řešena formou cílených pracovních skupin. S ohledem na prodlouženou platnost střednědobého plánu (do roku 2026), bylo již v této evaluační zprávě nastíněno monitorování výstupů pro příští rok 2026, který bude zároveň rokem zahájení příprav nového strategického dokumentu pro navazující období.
[image: ][image: ][image: ][image: ]                                                                                                                                            
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5 [bookmark: _Toc214018362]Přílohy

Příloha č. 1 – Pokrytí sociálními službami v SO ORP Jihlava – úvazky a lůžka 2021/2022/2023/2024/2025
Pokrytí sociálními službami v SO ORP Jihlava dle struktury Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. v platném znění reflektuje níže uvedená tabulka. 
Jedná se o seznam jednotlivých sociálních služeb, jejichž většina poskytovatelů má sídlo nebo pobočku v Jihlavě, zbývající mají sídlo v jiné obci správního obvodu ORP Jihlava nebo v jiném SO ORP. 
Z důvodu zachování přehlednosti je u každého typu registrované sociální služby uvedena základní charakteristika – název poskytovatele, kapacita služby, formy poskytované péče: terénní, ambulantní, pobytové nebo kombinace těchto forem a přepočtené úvazky pracovníků.
Druhý a třetí sloupec odkazuje na výši úvazků a lůžek známých při tvorbě SPRSS v říjnu 2021, čtvrtý a pátý sloupec tabulky je srovnává s výší úvazků a lůžek zařazování z roku 2022 (k 12. 10. 2022), šestý a sedmý sloupec popisuje údaje z roku 2023 (k 25. 9.2023) a osmý a devátý sloupec popisuje údaje z roku 2024 (k 24. 9. 2024) a konečně předposlední a poslední sloupec popisuje údaje z roku 2025 (k 19. 9. 2025), není zohledněno navyšování kapacit poskytovatelů sociálních služeb do 10 % za poslední tři roky.
	

	POČET/KAPACITA SLUŽBY/DRUH SLUŽBY 
10/2021
	ÚVAZKŮ celkem přepočtených
10/2021
	POČET/KAPACITA SLUŽBY/DRUH SLUŽBY  
10/2022
	ÚVAZKŮ celkem přepočtených
10/2022
	POČET/KAPACITA SLUŽBY/DRUH SLUŽBY  
9/2023
	ÚVAZKŮ celkem přepočtených
9/2023
	POČET/KAPACITA SLUŽBY/DRUH SLUŽBY  
9/2024
	ÚVAZKŮ 
celkem přepočtených
9/2024
	POČET/KAPACITA SLUŽBY/DRUH SLUŽBY  
9/2025
	ÚVAZKŮ 
celkem přepočtených
9/2025

	Azylové domy
	3
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Na Počátku o.p.s. – Byty Na počátku
	POBYTOVÁ počet lůžek: 15
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 15
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 15
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 15
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 15
	

	Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava
	POBYTOVÁ počet lůžek: 43
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 43
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 43
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 43
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 43
	

	Středisko křesťanské pomoci Jihlava
	POBYTOVÁ počet lůžek: 22
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 22
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 22
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 22
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 22
	

	Centra denních služeb
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Město Brtnice
	AMBULANTNÍ kapacita: 5

	0,73
	AMBULANTNÍ kapacita: 5

	0,73
	AMBULANTNÍ kapacita: 5

	0,73
	AMBULANTNÍ kapacita: 5

	0,75

	AMBULANTNÍ kapacita: 5
	0,75

	Denní stacionáře
	5
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
	AMBULANTNÍ kapacita: 30

	12,48
	AMBULANTNÍ kapacita: 30

	12,31
	AMBULANTNÍ kapacita: 30

	12,46
	AMBULANTNÍ kapacita: 30

	12,46
	AMBULANTNÍ kapacita: 30

	13,11

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava, Denní stacionář Pohodář
	AMBULANTNÍ kapacita: 15

	4,76
	AMBULANTNÍ kapacita: 15

	4,76
	AMBULANTNÍ kapacita: 15

	4,76
	AMBULANTNÍ kapacita: 15

	4,76
	AMBULANTNÍ kapacita: 15

	4,76

	Domov Kamélie Křižanov, p.o.
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 4

	1,50
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 4

	1,50
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 4

	3,76
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 4

	3,80
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 4

	3,78

	INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. 
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 3
	5,51
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 3
	5,65
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 3
	5,90
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 3
	5,75
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 3
	5,86

	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 20

	6,62
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 20

	6,62
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 20

	6,62
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 20

	6,86
	AMBULANTNÍ max. okamžitá kapacita: 20

	6,88

	Domovy pro osoby se zdravotním postižením
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Domov Kamélie Křižanov, příspěvková organizace
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 75 (pro celý kraj)
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 66 (pro celý kraj)
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 66 (pro celý kraj)
	--



	POBYTOVÁ
počet lůžek: 66 (pro celý kraj)
	--



	POBYTOVÁ
počet lůžek: 66 (pro celý kraj)
	--

	Domovy pro seniory
	4
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Domov Ždírec, příspěvková organizace
	POBYTOVÁ počet lůžek: 33
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 33
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 89
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 89
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 89
	--

	DS Stříbrné Terasy o.p.s.
	POBYTOVÁ počet lůžek: 75
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 75
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 75
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 76
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 76
	--

	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace 
	POBYTOVÁ počet lůžek: 146
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 146
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 146
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 146
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 146
	--

	SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o.
	POBYTOVÁ počet lůžek: 62
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 64
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 64
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 64
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 64
	--

	Domovy se zvláštním režimem
	4
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	ALZHEIMER HOME
JIHLAVA, z.ú. 
	POBYTOVÁ počet lůžek: 95 celkově, v krajské síti 40
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 95 celkově, v krajské síti 40
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 95 celkově, v krajské síti 40
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 95 celkově, v krajské síti 40
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 95 celkově, v krajské síti 40
	

	Domov Ždírec, příspěvková organizace
	POBYTOVÁ počet lůžek: 83
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 83
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 159
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 159
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 159
	

	SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o.
	POBYTOVÁ počet lůžek: 60
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 60
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 60
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 60
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 60
	

	Senior Home s.r.o.
	POBYTOVÁ počet lůžek: 56
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 56
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 56
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 56
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 56 – není v kr.síti
	

	Chráněné bydlení
	2
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
	POBYTOVÁ počet lůžek: 8
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 8
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 8
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 8
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 8
	

	VOR Jihlava, z.ú
	POBYTOVÁ počet lůžek: 5
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 5
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 5
*navýšeno na 9 lůžek na rok 24
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 9
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 9
	

	Intervenční centra
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková org.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	4,05
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	3,90
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	5,05




	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	5,05




	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	5,05

	Kontaktní centra
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava - Centrum U Větrníku Jihlava 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	6,55
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	6,55
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	7,21
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	7,21
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	7,81

	Krizová pomoc
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Centrum J. J.  Pestalozziho, o.p.s. - Krizová pomoc
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	5,12
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	5,12
(+1 úvazek od 1.1.2023)
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	6,12



	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	6,12



	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	6,12

	Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
	4
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava - NZDM Maják Luka nad Jihlavou 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 28
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 15
	3,97
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 28
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 15
	3,97
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 28
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 15
	4,37
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 28
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 15
	4,37
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 28
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 15
	4,37

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava - ZASTÁVka Telč 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	4,25
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	4,25
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	4,68
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	4,68
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	4,68

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava - Erko - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Jihlava 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 49

	6,67
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 49

	6,67
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 49
[bookmark: _Hlk148884843]TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
rozšířeno 
od 1. 9. 2023
	7,34
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 49
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10

	6,69
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 49
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10

	6,34

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vrakbar Jihlava 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	5,36
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	5,36
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	5,90
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 25
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	5,90







	
	Ukončení činnosti 
k 
30.4.2025

	Nízkoprahová denní centra
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Středisko křesťanské pomoci Jihlava
	--
	--
	--
	--
	--
*navýšeno na AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18
na rok 24
	--
*navýšeno na  
6,14
na rok 24
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18

	6,14

	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18

	6,14

	Noclehárny
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Středisko křesťanské pomoci Jihlava – Noclehárna 
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 12
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 12
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 12
*navýšeno na
 18 lůžek 
na rok 24
	--




	POBYTOVÁ
počet lůžek: 18
	--




	POBYTOVÁ
Počet lůžek: 18
	

	Odborné sociální poradenství
	14
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Bílý kruh bezpečí, z.s. - Poradna Bílého kruhu bezpečí, z.s., Jihlava
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	1,56
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	1,56
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	1,56
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	1,56
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	1,56


	Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina, o.p.s. 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
	8,05
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
	9,81
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
	9,81
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
	9,81
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 5
	8,25

	Domácí hospic Vysočina, o.p.s., Středisko hospicové péče Nové Město na Moravě
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	0,90
pro více okresů
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	0,90
pro více okresů
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,00
pro více okresů
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,00
pro více okresů
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,0


	Domov Ždírec, příspěvková organizace
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	3,68
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	3,61
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	3,68
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	4,0
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	3,84

	INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - odborné sociální poradenství
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	--
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	--
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	--
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	15,3/
3 kraje – financování MPSV
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	15,3/
3 kraje – financování MPSV

	Kolpingovo dílo České republiky, z.ú.  (Poradna pro gambling Kraje Vysočina)
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1

	2,15 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1

	2,15 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1

	2,15 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1

	2,15 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1

	2,15

	Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, z.s.
	není pro Jihlavu ani Kraj Vysočina uvedeno žádné zařízení ani pobočka

	není v kr. síti
	není pro Jihlavu ani Kraj Vysočina uvedeno žádné zařízení ani pobočka

	není v kr. síti
	není pro Jihlavu ani Kraj Vysočina uvedeno žádné zařízení ani pobočka

	není v kr. síti
	není pro Jihlavu ani Kraj Vysočina uvedeno žádné zařízení ani pobočka

	není v kr. síti
	není pro Jihlavu ani Kraj Vysočina uvedeno žádné zařízení ani pobočka

	není v kr. síti

	Občanská poradna Jihlava, z. s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	9,55
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	6,60
(+0,2 úvazku cca od 1.4.2023 pro Brtnici)
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8,80
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8,80
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8,65

	Psychocentrum - manželská a rodinná poradna Kraje Vysočina, příspěvková organizace
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8

	15,60
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8

	15,52
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8

	16,20
pro celý kraj
*navýšeno na 16,40 na rok 24 


	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8

	16,40
pro celý kraj




	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8

	17,37

	Romodrom, o.p.s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 6)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě práce s rodinou 6)
	--
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 6)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě práce s rodinou 6)
	--
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 6)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě práce s rodinou 6)
	--
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 6)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě práce s rodinou 6)
	--
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 6)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě práce s rodinou 6)
	-

	Sdílení o.p.s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	0,77
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	0,85
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	0,85
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	1,30
*navýšeno na 1,75 na rok 2025 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	1,75

	Správa uprchlických zařízení ministerstva vnitra ČR - Centrum na podporu integrace cizinců pro Kraj Vysočina
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	není v kr. síti

	TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	2,74
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	2,54
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	2,64
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	2,75
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	2,79

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava – Adiktologická ambulance
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 3)

	2
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 3)

	2
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 3)

	2
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 3)

	2




	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1 (v případě rodiny 3)

	3,70

	Odlehčovací služby
	8
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava
Adapta Jihlava - odlehčovací služba
	AMBULANTNÍ
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ max.okamžitá kapacita: 1
POBYTOVÁ
počet lůžek: 2 (provozovány jako víkendový pobyt jednou za měsíc od pátku 15:00 h do neděle 16:00 h

	9,36 
	AMBULANTNÍ
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ max.okamžitá kapacita: 1
POBYTOVÁ
počet lůžek: 4 (provozovány jako víkendový pobyt jednou za měsíc od pátku 15:00 h do neděle 16:00 h

	7,45 
	AMBULANTNÍ
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ max.okamžitá kapacita: 1
POBYTOVÁ
počet lůžek: 4 (provozovány jako víkendový pobyt jednou za měsíc od pátku 15:00 h do neděle 16:00 h

	9,36 
	AMBULANTNÍ
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ max.okamžitá kapacita: 1
POBYTOVÁ
počet lůžek: 4 (provozovány jako víkendový pobyt jednou za měsíc od pátku 15:00 h do neděle 16:00 h

	9,36 
	AMBULANTNÍ
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ max.okamžitá kapacita: 1
POBYTOVÁ
počet lůžek: 4 (provozovány jako víkendový pobyt jednou za měsíc od pátku 15:00 h do neděle 16:00 h

	9,36

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava
Bárka - domácí hospic Jihlava (OCHJ)
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	5,00
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	5,00
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	5,00
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	5,00
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	5,50

	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace - odlehčovací služba
	POBYTOVÁ počet lůžek: 10
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 10
	--
	POBYTOVÁ počet lůžek: 10
	--






	POBYTOVÁ počet lůžek: 10
	--






	POBYTOVÁ počet lůžek: 10
	--

	Město Třešť – Pečovatelská služba Třešť
	TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita v pracovní dny: 2 
max.okamžitá kapacita víkendy a svátky: 1
	--
	TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita v pracovní dny: 2 
max.okamžitá kapacita víkendy a svátky: 1
	--
(+ 1 úvazek zařazen do sítě od 1.1.2023)
	TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita v pracovní dny: 2 
max.okamžitá kapacita víkendy a svátky: 1
	1

	TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita v pracovní dny: 2 
max.okamžitá kapacita víkendy a svátky: 1
	1

	TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita v pracovní dny: 2 
max.okamžitá kapacita víkendy a svátky: 1
	1,10

	Sdíleni o.p.s.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	10,18
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	11,20
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	11,20
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	12,20

	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	14,46

	SeneCura SeniorCentrum Telč s.r.o.
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 8 (celková kapacita, nejen pro Kraj Vysočina)
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 6
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 6
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 6
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 6
	--

	Denní a týdenní stacionář Jihlava, příspěvková organizace
	--
	--
	--
	--
	* zařazeno 
POBYTOVÁ
počet lůžek: 4
(provozovány jako víkendový pobyt – 1 víkend v měsíci)
na rok 24
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 4
(provozovány jako víkendový pobyt – 1 víkend v měsíci)

	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 4

	--

	Sociální centrum Kraje Vysočina, p.o.
	
	
	
	
	--
* zařazeno 
POBYTOVÁ
počet lůžek: 6
na rok 24
	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 6


	--
	POBYTOVÁ
počet lůžek: 6

	--

	Osobní asistence
	4
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Muži a ženy o.p.s.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	není v kr. síti 
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	není v kr. síti

	Organizace nevidomých, z.s.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti

	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti

	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti

	VAŠE sociální služby s.r.o. / Global partner sociální služby s.r.o.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	3 
pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	3,5 
pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	3,5 
pro celý kraj
*navýšeno na 12 na rok 2025 pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	12

	ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 16
	23,76
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 16
	21,83
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 16
	24,51
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 16
	24,51
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 16
	25,20




	Pečovatelská služba
	8
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	AC Facility, s.r.o. 
	TERÉNNÍ

	není v kr. síti
	TERÉNNÍ

	není v kr. síti
	TERÉNNÍ

	není v kr. síti
	TERÉNNÍ

	není v kr. síti
	TERÉNNÍ

	není v kr. síti

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava - Charitní pečovatelská služba OCH Jihlava
	AMBULANTNÍ max.okamžitá kapacita celk.: 6
(MOK v jednotlivých místech je 1)

TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita celk.: 18 
(MOK v jednotlivých místech je 2-4)
	26,45
	AMBULANTNÍ max.okamžitá kapacita celk.: 6
(MOK v jednotlivých místech je 1)

TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita celk.: 18 
(MOK v jednotlivých místech je 2-4)
	28,45
	AMBULANTNÍ max.okamžitá kapacita celk.: 6
(MOK v jednotlivých místech je 1)

TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita celk.: 18 
(MOK v jednotlivých místech je 2-4)
	28,45
	AMBULANTNÍ max.okamžitá kapacita celk.: 6
(MOK v jednotlivých místech je 1)

TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita celk.: 18 
(MOK v jednotlivých místech je 2-4)
	29,45
	AMBULANTNÍ max.okamžitá kapacita celk.: 6
(MOK v jednotlivých místech je 1)

TERÉNNÍ
max.okamžitá kapacita celk.: 18 
(MOK v jednotlivých místech je 2-4)
	29,45

	Integrované centrum sociálních služeb Jihlava, příspěvková organizace - pečovatelská služba
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 30
	47,82
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 30
	42,29
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 30
	44,60
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 30
	44,44
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 30
	44,66

	Město Brtnice 
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	3,22
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	3,15
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	2,63
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	3,02
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	3,54

	Město Polná – Pečovatelská služba Polná
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	8,97
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	8,97
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	8,75
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	8,75
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
	8,75

	Město Třešť – Pečovatelská služba Třešť
	AMBULANTNÍ 
denní kapacita: 8
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 100
	6,19
	AMBULANTNÍ 
denní kapacita: 8
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 100
	5,78
	AMBULANTNÍ 
denní kapacita: 8
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 100
	5,64
	AMBULANTNÍ 
denní kapacita: 8
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 100
	5,47
	AMBULANTNÍ 
denní kapacita: 8
TERÉNNÍ 
denní kapacita: 100
	5,40

	Obec Horní Dubenky – Pečovatelská služba Horní Dubenky
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	3,52
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	3,52
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	3,52
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	3,87
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	3,25

	VAŠE sociální služby s.r.o. / Global partner sociální služby s.r.o.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 17
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 17
	12
pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 17
	12
pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 17
	12
pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 17
	12
pro celý kraj

	Průvodcovské a předčitatelské služby
	2
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Organizace nevidomých, z.s.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	není v kr. síti

	TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,10
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,10
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,10
*navýšeno na 1,50 na rok 24
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,50
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	1,50

	Služby následné péče
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava – Následná péče Jihlava
	POBYTOVÁ
Počet lůžek: 14
AMBULANTNÍ 
kapacita: 15

	7,20
	POBYTOVÁ
Počet lůžek: 14
AMBULANTNÍ 
kapacita: 15

	7,20
	POBYTOVÁ
Počet lůžek: 14
AMBULANTNÍ 
kapacita: 15

	6,20
	POBYTOVÁ
Počet lůžek: 14
AMBULANTNÍ 
kapacita: 15

	6,20
	POBYTOVÁ
Počet lůžek: 14
AMBULANTNÍ 
kapacita: 15

	6,20

	Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
	2
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Středisko křesťanské pomoci – Naděje pro život Jihlava
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	4,40
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	4,40
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	4,65
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	4,70
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	4,55

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava – Klubíčko/Fabiola Jihlava 

	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	5,53
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	5,53
(+0,65 úvazku cca od 1.4.2023 pro Brtnici)
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3

	6,00





	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3


	6,18


	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 18
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3

	6,18

	Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Organizace nevidomých, z. s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 24 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 24 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 24 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 24 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
	není v kr. síti
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 12 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 24 (z registru nejasné, platí patrně pro všechna střediska organizace Praha, Brno, Jihlava)
	není v kr. síti

	Sociálně terapeutické dílny
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Domov ve Zboží, příspěvková org.
	AMBULANTNÍ okamžitá kapacita: 2

	
	AMBULANTNÍ okamžitá kapacita: 2

	3,31

	AMBULANTNÍ okamžitá kapacita: 2

	7,57
	AMBULANTNÍ okamžitá kapacita: 2

	7,57
	AMBULANTNÍ okamžitá kapacita: 2

	7,89

	Sociální rehabilitace
	7
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	3,61
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	3,61
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	3,81
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	3,81
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
	3,81

	F POINT z.s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	11,37
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	12,50
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	12,50
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	12,50
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 10
	13,75

	INTEGRAČNÍ CENTRUM SASOV z.ú. - sociální rehabilitace
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
	5,5 


	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
	5


	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
	5,5
*5 úvazků na rok 24


	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
	19,85/ 
3 kraje – 
financováno MPSV 


	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 7
	19,85/ 
3 kraje – 
financováno MPSV 



	TyfloCentrum Jihlava, o.p.s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	2,40
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	2,20
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	2,20
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	2,50

	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
	2,50

	Tyfloservis, o.p.s. - Krajské ambulantní středisko Jihlava
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	2
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	2
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	2
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	2
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 2
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 3
	2

	VOR Jihlava, z.ú
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
	7,92

	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
	7,92

	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
	8,42

	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
	8,42

	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 6
	8,50

	Psychiatrická nemocnice Jihlava
	AMBULATNÍ max. okamžitá kapacita 2
TERÉNNÍ 
max. okamžitá kapacita 2
	5
	AMBULATNÍ max. okamžitá kapacita 2
TERÉNNÍ 
max. okamžitá kapacita 2
	6,77
	AMBULATNÍ max. okamžitá kapacita 2
TERÉNNÍ 
max. okamžitá kapacita 2
	8,84





	AMBULATNÍ max. okamžitá kapacita 2
TERÉNNÍ 
max. okamžitá kapacita 2
	8,07





	AMBULATNÍ max. okamžitá kapacita 2
TERÉNNÍ 
max. okamžitá kapacita 2
	7,86

	Terénní programy
	2
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Jihlava - Terénní programy SOVY 
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 20
	9,16
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 20
	9,16
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 20
	9,73
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 20
	9,73
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 20
	9,73

	Diecézní charita Brno, Oblastní charita Třebíč - AL PASO Vysočina 
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4 (celkem pro celý Kraj Vysočina)
	2,91
pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4 (celkem pro celý Kraj Vysočina)
	3,23
pro celý kraj
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4 (celkem pro celý Kraj Vysočina)
	3,23
pro celý kraj
*od ledna 24 navýšeno o 0,5 úvazku
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4 (celkem pro celý Kraj Vysočina)
	3,73 
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 4 (celkem pro celý Kraj Vysočina)
	3,83

	Středisko křesťanské pomoci Jihlava – Terénní progr. Bouřka


	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1



	2,25
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1



	2,25
služba v roce 23 nebude pokračovat
	
	
	
	
	
	

	Tísňová péče
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	ŽIVOT 99 - Jihlava, z.ú.
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8,54
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8,54
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8,45
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8
	TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 1
	8




	Tlumočnické služby
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Centrum pro neslyšící a nedoslýchavé kraje Vysočina, o.p.s.
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	8,45
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	8,41
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	8,45
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	8,45
pro celý kraj
	AMBULANTNÍ 
max.okamžitá kapacita: 8
TERÉNNÍ 
max.okamžitá kapacita: 9
	8,45
pro celý kraj

	Týdenní stacionáře
	1
	
	10/2022
	
	9/2023
	
	9/2024
	
	9/2025
	

	Denní a týdenní stacionář Jihlava, přísp. organizace
	POBYTOVÁ
Počet lůžek:28
	nelze srovnat
	POBYTOVÁ
Počet lůžek:28
	nelze srovnat
	POBYTOVÁ
Počet lůžek:28
	nelze srovnat
	POBYTOVÁ
Počet lůžek:28
	nelze srovnat
	POBYTOVÁ
Počet lůžek:28
	nelze srovnat
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