Dodatek č. 2
ke Smlouvě o výstavbě č. 1275/P/2021 ze dne 17. 08. 2021 uzavřené podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Statutární město Jihlava
sídlo: Masarykovo náměstí 97/1, 58601 Jihlava
IČO: 00286010
DIČ: CZ00286010
zastoupené: Ing. Petrem Piáčkem, náměstkem primátora
(dále jen „Město“)

a

Property Management Services s.r.o.
sídlo: Milevská 2094/3, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 25533096
Reg. OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 235091
Zastoupená: Jiřím Pospíšilem, jednatelem společnosti
(dále též jako „Investor“)
(Město a Investor společně dále jen „smluvní strany“)

1. PREAMBULE
1.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 8. 2021 Smlouvu o výstavbě k realizaci záměru výstavby Obchodního centra Brněnská, Jihlava, zaevidovanou Městem pod č. 1275/P/2021, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 8. 10. 2021 (dále jen „Smlouva"), jejímž předmětem je závazek Investora poskytnout Městu investiční příspěvek za účelem pokrytí nákladů na novou Veřejnou infrastrukturu, kterou vyvolá realizace záměru. Předmětem Smlouvy je dále závazek Investora vybudovat veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu na vlastní náklady a převést vlastnické právo k této infrastruktuře na Město. 
1.2. Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 (dále jen „Dodatek“) jsou změny záměru, spočívající v úpravě části stavebního objektu SO 01 – Pozemní stavební objekt obchodního centra – I. Etapa a SO 02 – Pozemní stavební objekt obchodního centra – II. Etapa, spočívajících ve snížení hrubé podlažní plochy a tím i změně výše Investičního příspěvku. 
1.3. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s článkem 5.4 Smlouvy, který podmiňuje jakékoli změny Smlouvy formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Důvodem uzavření Dodatku je výše uvedená změna původního záměru, na jehož nové podobě se smluvní strany shodly.

2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
2.1. Změny a ustanovení nově obsažená v tomto Dodatku se považují za vložená do Smlouvy a jako taková upravují příslušná ustanovení Smlouvy těmito změnami dotčená.
2.2. S výjimkou změn vyplývajících z tohoto Dodatku zůstává Smlouva v plném rozsahu platná a účinná.
2.3. Pojmy s prvním velkým písmenem používané v tomto Dodatku mají význam uvedený ve Smlouvě, nestanoví-li tento Dodatek jinak.

3. [bookmark: _GoBack]ZMĚNY SMLOUVY O VÝSTAVBĚ
3.1. Smluvní strany se dohodly, že v ustanovení článku I. odst. 1.2 Smlouvy se část textu „(Zastavěná plocha objektu SO01 – 4305 m2, Zastavěná plocha objektu SO02 – 5219 m2, Zastavěná plocha objektu SO03 – 400 m2, Obestavěný prostor objektu SO01 – 30 565 m3, Obestavěný prostor objektu SO02 – 37 395 m3, Obestavěný prostor objektu SO03 – 2 000 m3, Maximální výška objektu je 9,75m, Maximální výška technologií je 11,0m.) a o velikosti 17.086 m2 HPP“ nahrazuje následujícím zněním:
„(Zastavěná plocha objektu SO01 – 4320 m2, Zastavěná plocha objektu SO02 – 4940 m2, Zastavěná plocha objektu SO03 – 400 m2, Obestavěný prostor objektu SO01 – 30 240 m3, Obestavěný prostor objektu SO02 – 34 580 m3, Obestavěný prostor objektu SO03 – 2 000 m3, Maximální výška objektu je 9,75m, Maximální výška technologií je 11,0m.) a o velikosti 16.166 m2 HPP“

3.2. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. odst. 2.1 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Investor se zavazuje poskytnout Městu dále specifikovaný Investiční příspěvek a dále specifikované Nepeněžní plnění za účelem uvedeným v odst. 1.3 této Smlouvy. Celková hodnota Investorem poskytovaných plnění dle odst. 2.1 této Smlouvy je pro Investiční záměr stanovena na základě hrubých podlažních ploch Investičního záměru v souladu s částí III. odst. 1. Zásad jako násobek počtu m2 hrubé podlažní plochy Investičního záměru a částky 400,- Kč, tedy 16.166 m2 x 400 Kč.

Plnění Investora dle této Smlouvy v celkové hodnotě 6.466.400 Kč sestává z následujících položek:

· Investiční příspěvek ve výši 3.681.000 Kč,
· Nepeněžní plnění v hodnotě 2.277.500 Kč,
· Hodnota úpravy projektu dle požadavků statutárního města Jihlava 507.900 Kč (viz Příloha č. 3).

3.3. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. odst. 2.2 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Investor se zavazuje poskytnout Městu Investiční příspěvek, jehož výše je vypočtena dle odst. 2.1 této Smlouvy. 

Investiční příspěvek je splatný do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž bude vydáno pro Investiční záměr pravomocné stavební povolení, společné povolení nebo jiný srovnatelný správní akt stavebního úřadu či právní jednání umožňující Investorovi začít stavět Investiční záměr (např. společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení podle § 116 StavZ), anebo do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Investorovi vznikne právo provést oznámený Investiční záměr podle § 117 odst. 5 StavZ.

3.4. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. odst. 2.3 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Investiční příspěvek bude Investorem uhrazen bezhotovostně ve lhůtě splatnosti uvedené v odst. 2.2 této Smlouvy. Pokyny k platbě budou Městem zaslány bez zbytečného odkladu po informování Investorem, že bylo vydáno pro Investiční záměr pravomocné stavební povolení, společné povolení nebo jiný srovnatelný správní akt stavebního úřadu či právní jednání umožňující Investorovi začít stavět Investiční záměr (např. společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru nebo veřejnoprávní smlouva nahrazující stavební povolení podle § 116 StavZ), anebo do konce třetího měsíce následujícího po kalendářním měsíci, v němž Investorovi vznikne právo provést oznámený Investiční záměr podle § 117 odst. 5 StavZ. Platebními pokyny bude číslo účtu Města a přidělený variabilní symbol.
Pro vyloučení pochybností se výslovně stanovuje, že Investor je povinen písemně informovat Město o vydání a nabytí právní moci příslušného správního aktu (např. stavebního povolení) a tuto skutečnost doložit kopií příslušného aktu s vyznačenou doložkou právní moci, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.

3.5. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. odst. 2.9 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Veřejnou infrastrukturu, uvedenou v odst. 2.7 této Smlouvy, se Investor zavazuje vybudovat nejpozději do dvaceti čtyř (24) měsíců od termínu zahájení výstavby Investičního záměru, o němž bude Investor Město písemně informovat. Investor se rovněž zavazuje Infrastrukturu řádně zkolaudovat do dvanácti (12) měsíců ode dne dokončení jejího vybudování tak, aby mohla být bez omezení užívána či provozována.

3.6. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku II. odst. 2.10 Smlouvy se nahrazuje následujícím zněním:
Investor se zavazuje veřejnou dopravní infrastrukturu a veřejné osvětlení, která je součástí Veřejné infrastruktury uvedené v odst. 2.7 této Smlouvy v rozsahu dle Přílohy č. 2, převést Městu. Investor se zavazuje do 30 dnů od vydání pravomocného kolaudačního rozhodnutí vyzvat Město k převzetí Infrastruktury a dále do 6 měsíců od výše uvedené výzvy uzavřít s Městem příslušné smlouvy.

3.7. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha A) – „Zjednodušený situační výkres Investičního záměru“, která se do Smlouvy vkládá jako nová Příloha č. 2 a plně nahrazuje původní znění přílohy č. 2.
3.8. Přílohou tohoto Dodatku je Příloha B) – „Harmonogram realizace Investičního záměru Obchodní centrum Brněnská, Jihlava“, která se do Smlouvy vkládá jako nová Příloha č. 4 a plně nahrazuje původní znění přílohy č. 4.

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
4.1. Ostatní náležitosti a ujednání Smlouvy zůstávají v platnosti a nezměněny.
4.2. Tento Dodatek je vyhotoven v písemné podobě ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních. 
4.3. Smlouva ve znění tohoto Dodatku se řídí platnými a účinnými předpisy České republiky.
4.4. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, platnost nabývá dnem podpisu poslední smluvní strany.
4.5. Účinnosti tento Dodatek nabývá okamžikem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.  Uveřejnění v registru smluv zajistí Město.
4.6. Tento Dodatek byl schválen usnesením Zastupitelstva města Jihlavy č. (bude doplněno) na jeho (bude doplněno) zasedání, konaném dne (bude doplněno).
4.7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy, kterými se doplňují přílohy Smlouvy:
A) Příloha č. 2 – Zjednodušený situační výkres Investičního záměru
B) Příloha č. 4 – Harmonogram realizace Investičního záměru Obchodní centrum Brněnská, Jihlava

Strany tímto výslovně prohlašují, že tento Dodatek vyjadřuje jejich skutečnou vůli, což stvrzují svými podpisy.

V Jihlavě dne ………………..	V …………………….  dne .………..   





_______________________	_____________________
Ing. Petr Piáček	Jiří Pospíšil
náměstek primátora	jednatel
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